АДМИНИСТРАЦИЯ

НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  28 июля  2017  года

с.Ницинское                                         № 103

Об утверждении плана мероприятий по составлению проекта

бюджета Ницинского сельского поселения

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Положением  о бюджетном процессе в Ницинском сельском поселении, утверждённым решением Думы Ницинского сельского поселения от 27.09.2011г № 147 (с изменением от 30. 12.2013г. №17),  в целях организации составления проекта бюджета Ницинского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:

1. Утвердить План мероприятий по составлению проекта бюджета Ницинского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (прилагается).

2. Главным распорядителям бюджетных средств, органам местного самоуправления Слободо-Туринского муниципального района организовать своевременное выполнение плана мероприятий.

3. Контроль выполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте Ницинского сельского поселения в сети Интернет.

Глава администрации

Ницинского сельского поселения:                                  С.Г.Костенков

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Ницинского сельского поселения

от  28.07.2017 №  103

План мероприятий

по составлению проекта бюджета Ницинского сельского поселения

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Представление в Финансовое управление администрации Слободо-Туринского муниципального района реестра расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета Ницинского сельского поселения по прогнозной оценке обязательств на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов | до 30 мая 2017 года | Орган местного самоуправления |
| 2. | Представление в Финансовое управление администрации Слободо-Туринского муниципального района прогноза поступлений администрируемых платежей в бюджет Ницинского сельского поселения по кодам доходов бюджетной классификации | до 1 сентября 2017 года | главные администраторы доходов |
| 3. | Представление в Финансовое управление администрации Слободо-Туринского муниципального района прогноза социально-экономического развития Ницинского сельского поселения на 2017-2019 годы | до 25 июля 2017 года | Орган местного самоуправления |
| 4. | Представление в Финансовое управление администрации Слободо-Туринского муниципального района сведений о площади земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и иные помещения, входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, по состоянию на 01.01.2017 года | до 25 июля 2017 года | Орган местного самоуправления |
| 5. | Представление в Финансовое управление администрации Слободо-Туринского муниципального района показателей: - протяженности автомобильных дорог местного значения в Ницинском сельком поселении по состоянию на 01.01.2017 года, учтенных в сведениях Федеральной службы государственной статистики о протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, по категориям автомобильных дорог - протяженности бесхозяйных автомобильных дорог, в отношении которых необходимо в 2018 году осуществление мероприятий по оформлению права муниципальной собственности, учтенных в сведениях Министерства транспорта и связи Свердловской области | до 25 июля 2017 года | Орган местного самоуправления |
| 6. | Представление в Финансовое управление администрации Слободо-Туринского муниципального района сведений: - об общей площади помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности Ницинского сельского поселения, по состоянию на 01.01.2017 года; - об общей протяженности освещенных частей улиц, проездов (за исключением объектов, относящихся к дорожной деятельности) по состоянию на 01.01.2017 года, подтвержденных выписками из реестра муниципальной собственности; - о площадях земель застройки населенных пунктов Ницинского сельского поселения, в гектарах, по состоянию на 01.01.2017года, согласованные с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области; - о площадях водных объектов, находящихся в собственности Ницинского сельского поселения, по состоянию на 01.01.2017года; - о количестве гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Ницинского сельского поселения, по состоянию на 01.01.2017 года; - о площадях лесных участков (городских лесов), расположенных в границах Ницинского сельского поселения, по состоянию на 01.01.2017 года; - об общей площади земельных участков, расположенных на территории Слободо-Туринского муниципального района, учтенных по состоянию на 01.01.2017 года в Едином государственном реестре земель; - о количестве земельных участков в садоводческих товариществах, расположенных на территории Ницинского сельского поселения, учтенных по состоянию на 01.01.2017 года в государственном статистическом отчете «О наличии земель и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям» - об общей площади земель застройки Ницинского сельского поселения, учтенной в годовом статистическом отчете «О наличии и распределении земель по формам собственности, категориям и угодьям и пользователям» по состоянию на 01.01.2017 года | до 25 июля 2017 года | Орган местного самоуправления |
| 7. | Представление в Финансовое управление администрации Слободо-Туринского муниципального района число семей Ницинского сельского поселения, состоящих на учете на 01.01.2017 года для улучшения жилищных условий, учтенных в сведениях Федеральной службы государственной статистики | до 25 июля 2017 года | Орган местного самоуправления |
| 8. | Проведение согласования с главными распорядителями средств областного бюджета количественных изменений производственно-сетевых показателей муниципальных учреждений и исходных данных, используемых для расчета объемов дотации и межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и предоставлению в Финансовое управление администрации Слободо-Туринского муниципального района | до 25 июля 2017 года | Орган местного самоуправления |
| 9. | Представление в отдел экономики администрации Слободо-Туринского муниципального района расчета расходов на реализацию поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года (с указанием номера пункта, подпункта, абзаца указа) по форме согласно приложению № 1 к настоящему плану мероприятий | до 01 августа 2017 года | Орган местного самоуправления |
| 10. | Представление в Финансовое управление администрации Слободо-Туринского муниципального района сведений о целях гарантирования с указанием объемов обязательств по каждой цели и сроках их исполнения, для обеспечения которых планируется предоставить муниципальные гарантии Ницинского сельского поселения в 2018-2020 годах, и сроках их исполнения | до 01 августа 2017 года | Орган местного самоуправления |
| 11. | Представление в Финансовое управление администрации Слободо-Туринского муниципального района прогнозируемых объемов бюджетных ассигнований бюджета Ницинского сельского поселения, необходимых для выполнения условий предоставления субсидий из областного бюджета в рамках муниципальных программ Ницинского сельского поселения и областных программ | до 20 августа 2017 года | Орган местного самоуправления |
| 12. | Направление в Финансовое управление администрации Слободо-Туринского муниципального района реестра муниципальных программ Ницинского сельского поселения | до 01 сентября 2017 год | Орган местного самоуправления |
| 13. | Направление главным распорядителям бюджетных средств плановых объемов бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов | до 15 октября 2017 года | Финансовое управление администрации Слободо-Туринского муниципального района |
| 14. | Представление в Финансовое управление администрации Слободо-Туринского муниципального района проектов распределения бюджетных ассигнований бюджета Ницинского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета | до 27 октября 2017 года | Орган местного самоуправления |
| 15. | Представление проектов постановлений администрации Слободо-Туринского муниципального района об утверждении муниципальных программ Ницинского сельского поселения (внесений изменений в муниципальные программы Слободо-Туринского муниципального района) на 15.10.2017 г. | до 15 октября 2017 года | ответственные исполнители муниципальных программ |
| 16. | Внесение изменений в порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Ницинского сельского поселения, а также в перечень и коды целевых статей расходов бюджета Ницинского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов | до 10 ноября 2017 года | Финансовое управление администрации Слободо-Туринского муниципального района |
| 17. | Разработка и представление в администрацию Ницинского сельского поселения проекта решения Думы Ницинского сельского поселения «О бюджете Ницинского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; | до 15 ноября 2017 года | Финансовое управление администрации Слободо-Туринского муниципального района |
| 18. | Согласование в Министерстве финансов Свердловской области исходных данных оценки расходных полномочий Ницинского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов | в сроки, установленные Министерством финансов Свердловской области | Финансовое управление администрации Слободо-Туринского муниципального района |

Приложение № 1

к Плану мероприятий по составлению

проекта бюджета Ницинского  сельского

поселения на 2018 год

и плановый период 2019 и 2020 годов

Расчет

расходов на реализацию поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации

от 07 мая 2012 года

| Поручение, содержащиеся в указе (с указанием номера пункта, подпункта, абзаца) | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 год (оценка) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № _____ |  |  |  |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № _____ |  |  |  |  |