

 **АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

***П О С Т А Н О В Л Е Н И Е***

*от 30 марта 2017 года*

*с.Ницинское № 47*

***«Дорожная карта»***

***по внедрению в Ницинском сельском поселении целевой модели «Подключения к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения» на 2017 год***

 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017г № 147-р, а так же на основании Методических рекомендаций по внедрению в субъектах РФ целевых моделей и формированию критериев оценки достижения показателей, установленных в целевых моделях, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти РФ и органов местного самоуправления.

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить «Дорожную карту»по внедрению в Ницинском сельском поселении целевой модели «Подключения к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения» на 2017 год. (приложение №1)

 2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Коммунар» и разместить на официальном сайте Ницинского сельского поселения в сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Ницинского сельского поселения С.Г. Костенков

 **УТВЕРЖДАЮ:**

**Глава администрации Ницинского сельского поселения**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ С.Г.Костенков/**

 **ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по внедрению в Свердловской области целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на 2017 год**

**Муниципального образования «Ницинское сельское поселение» Слободо-Туринского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П№п/п | Фактор (этап) реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение | Ответственный за реализацию «дорожной карты» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Раздел 1. Подготовка к заключению договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения.** |
| 1.1. | Информационное обеспечение процесса подключения на этапе до заключения договора о подключении к системам теплоснабжения, договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения (далее - договор о подключении) | реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей (юридических и физических лиц) на получение необходимой информации по подключению | 01.04.2017 | 01.12.2017 | 1) определение единой теплоснабжающей компании (в сфере теплоснабжения) и гарантирующего поставщика ресурса (в сфере водоснабжения)  | да | да | Администрация Ницинского сельского поселения С.Г.КостенковМУП « Ницинское ЖКХ» В.А.Крутиков |
|  |  |  | 01.04.2017 | 01.12.2017 | 2) наличие на официальном сайте муниципального образования, раздела «Подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно- технического обеспечения (тепло-, водоснабжения и водоотведения)», содержащий сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адреса электронной почты, этапы процедуры подключения, сроки, стоимость, исчерпывающий перечень документов, необходимых к представлению, информацию о наличии технической возможности подключения, информацию о свободной мощности с возможностью детализации, оцифрованные схемы ресурсоснабжения с учетом требований законодательства о государственной тайне, примеры заполнения и иное. | да | нет | Администрация Ницинского сельского поселения Т.А.КузевановаМУП « Ницинское ЖКХ»В.А.Крутиков |
| 01.04.2017 | 01.12.2017 | 3) Создание (актуализация) информационных стендов в местах приема заявления о подключении, заключения договора о подключении, получения технических условий подключения, содержащих исчерпывающий перечень документов, необходимых к представлению, примеры заполнения и иное;) | да | нет | Администрация Ницинского сельского поселения С.Г.КостенковМУП « Ницинское ЖКХ»В.А.Крутиков  |
| 01.04.2017 | 01.12.2017 | 4) Организация «горячей линии» по вопросам подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (тепло-водоснабжения) | да | нет | Администрация Ницинского сельского поселения С.Г.КостенковМУП « Ницинское ЖКХ»В.А.Крутиков |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 2. Заключение договора о подключении** |
| 2.1 | Удобство подачи заявки на заключение договора о подключении | Реализация комплекса мероприятий, направленных на сокращение времени заявителей (юридических и физических лиц) на получение необходимой информации по подключению | 01.04.2017 | 01.12.2017 | Обеспечение возможности подачи заявки на заключение договора о подключении:- в электронной форме, в том числе с использованием квалифицированной электронной подписи- почтовым отправлением; | дада | нетда | МУП «Ницинское ЖКХ»  МУП «Ницинское ЖКХ» |
| **Раздел 3. Обеспечение выполнения мероприятий по подключению в срок не более 18 месяцев** |
| 3.1 | Оптимизация процедур | Реализация комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию процедур | 01.04.2017 | 01.12.2017 | 1) возможность размещения в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации объектов - сетей инженерно- технического обеспечения (тепло-, водоснабжения и водоотведения) на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков. | да | ведетсясборданных | Администрация Ницинского сельского поселения С.В.Кагородов |
| 01.04.2017 | 01.12.2017 | 2) наличие административных регламентов по предоставлению муниципальной услуги на получение разрешения по проведению земляных работ («ордера на земляные работы») с определением срока предоставления «ордера па земляные работы»;  | да | да | Администрация Ницинского сельского поселения С.В.Кагородов |
|  |  |  | 01.04.2017 | 01.12.2017 | 3) Наличие возможности у «Застройщика» (по инициативе) самостоятельного строительства по техническим условиям, установленным МУП «Ницинское ЖКХ», на основании согласованных проектных решений и оформленной необходимой разрешительной документации с последующей компенсацией затрат со стороны МУП «Ницинское ЖКХ», понесенных в пределах согласованных с РЭК Свердловской области индивидуальных тарифов на присоединение, в параметрах, установленных в инвестиционных программах МУП «Ницинское ЖКХ» | да | нет | МУП «Ницинское ЖКХ» |
| **Раздел 4. Подача тепловой энергии и теплоносителя** |
| 4.1. | Ускоренная процедура выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | Обеспечение сокращения сроков выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя | 01.04.2017 | 01.12.2017 | Наличие возможности направления заявителю акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя, подписанного электронной подписью (при наличии технической возможности) | да | нет | МУП «Ницинское ЖКХ» |
| 4.2. | Ускоренная процедура выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) объекта | Обеспечение сокращения сроков выдачи акта о подключении (технологическом присоединения) объекта | 01.04.2017 | 01.12.2017 | Наличие возможности направления заявителю актов о подключении (технологическом присоединении) объектов, разграничении балансовой принадлежности, подписанных электронной подписью | да | нет | МУП «Ницинское ЖКХ» |
| **Раздел 5.Обеспечивающие факторы** |
| 5.1. | Утверждение схем тепло-, водоснабжения и инвестиционных программ регулируемых организаций | реализация мероприятий по утверждению схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 01.04.2017 | 01.12.2017 | наличие утвержденных схем тепло-, водоснабжения и водоотведения;  | да | да | Администрация Ницинского сельского поселения С.Г.Костенков |
| 5.2 | Совершенствование механизмов по предоставлению услуг в электронном виде | Реализация мероприятий, направленных на совершенствование онлайн-сервисов | 01.04.2017 | 01.12.2017 | Возможность дистанционного заключения договоров о подключении, о предоставлении коммунальных услуг и иное | да | нет | МУП «Ницинское ЖКХ»В.А.Крутиков |
| 5.3 | Анализ выданных технических условий на подключение к сетям инженерно- технического обеспечения (тепло-, водоснабжения и водоотведения)и заключенных договоров, в том числе анализ заявлений в электронном виде | мониторинг респондентов, подключение которых произведено к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения за 2016 и 2017 годы | 1 раз в полгода (до 15 числа месяца, следую­щего за отчетным) | 1 раз в полгода (до 15 числа месяца, следую­щего за отчетным) | формирование базы региональных респондентов по специализированным показателям А 7 и А8 (эффективность процедур по подключению к сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения соответственно); | да | нет | Администрация Ницинского сельского поселения С.Г.Костенков |
| 5.4 | Организация межведомственного взаимодействия по внедрению целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологические присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения» | организация в РСО, осуществляющих подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (тепло-, водоснабжения и водоотведения), работы контрольных комиссий по подключению (технологическому присоединению) | ежеквартально | ежеквартально | Создание контрольных комиссий по подключению (технологическому присоединению) с участием представителей администрации Ницинского сельского поселения | да | да | Администрация Ницинского сельского поселения С.Г.КостенковМУП « Ницинское ЖКХ»В.А.Крутиков |
|  |  | Разработка формы соглашения о сотрудничестве в сфере присоединения объектов капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения с участием МУП «Ницинское ЖКХ» | 01.04.2017 | 01.04.2017 | Направление на согласование в Администрацию Ницинского сельского поселения для заключения формы соглашения о сотрудничестве в сфере подключения объектов капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения. | да | нет | МУП «Ницинское ЖКХ»В.А.Крутиков |
| Заключение соглашений о сотрудничестве в сфере подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения | 01.04.2017 | 01.12.2017 | Заключение соглашений о сотрудничестве в сфере подключения (технологического присоединения) объектов к сетям теплоснабжения между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Администрацией Ницинского сельского поселения и МУП «Ницинское ЖКХ» | да | нет | Администрация Ницинского сельского поселенияС. Г. КостенковМУП « Ницинское ЖКХ»В.А.Крутиков  |
| 5.5 | Эффективность внедрения целевой модели «Подключение (технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения (тепло -,водоснабжения)» | Мониторинг заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам тепло -,водоснабжения | 1 раз в полгода, до 15 числа последнего месяца отчетного периода | 1 раз в полгода, до 15 числа последнего месяца отчетного периода | Анализ выполнения заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (тепло-, водоснабжения), в том числе соблюдения сроков подключения (технологического присоединения) | да | нет | Администрация Ницинского сельского поселенияС..Г.КостенковМУП « Ницинское ЖКХ»В.А.Крутиков  |