ГЛАВА НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  05 ноября  2013года

с.Ницинское                                              № 139

Об утверждении   муниципальной программы социально-экономического развития Ницинского сельского поселения  Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области  на 2014-2020 годы

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями,  ст. 179,21 Бюджетного кодекса РФ, Приказа Министерства финансов Российской Федерации  «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» от 01.07.2013 №65н, Устава сельского поселения

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную  программу социально-экономического развития Ницинского сельского поселения  Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области  на 2014-2020 годы (Приложения №№1-11)

- 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ницинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ГлаваНицинского

сельского поселения	                                            С.Г.Костенков

Утверждена

Постановлением

Администрации Ницинского

сельского поселения

от 5 ноября 2013  №133

Муниципальная программа Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области

«Социально-экономическое развитие Ницинского сельского поселения

на период 2014- 2020 годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области

«Социально-экономическое развитие Ницинского сельского поселения

на период 2014- 2020 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Ницинского сельского поселения |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | На постоянной основе 01.01.2014 – 31.12.2020 |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель 1: Повышение готовности администрации Ницинского сельского поселения к реагированию на угрозу или возникновение ЧС» Задача 1.:Прием звонков от населения и организаций, сообщений о любых ЧП ,несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС Цель 2: Обеспечение безопасности населения и территории от чрезвычайных ситуаций, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Задача 1. «Осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в области гражданской области Цель 3: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» Задача 1: Осуществление мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности» Цель 4: «Минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма Задача1: Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма Цель 6:Организация общественного порядка ,создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории Ницинского сельского поселения Задача 1: Повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности Цель 7: Обеспечение первичного воинского учета граждан» Задача 1: «Осуществление мероприятий по обеспечению первичного воинского учета» Цель 8: Обеспечение устойчивого и эффективного функционирования и развития имущественного комплекса Ницинского сельского поселения Задача:1.Повышение эффективности использования муниципального имущества 2. Государственная регистрация права собственности Цель 9: «Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Задача: 1.Содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них в населенных пунктах поселения Задача 2.Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них в населенных пунктах населения Задача 3.Разработка проектной документации Цель 10 :Повышение комфортности и безопасности проживания населения Ницинского сельского поселения» Задача 1.Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» Задача 2.Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями и переселение» Задача 3.Повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг» Цель 11: Создание условий для газификации территории Ницинского сельского поселения» Задача 1:« Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов Цель 12: Повышение комфортности и безопасности проживания населения» Задача 1: Подключение потребителей к системе газоснабжения Цель 14: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ницинского сельского поселения Задача 1 .Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов Цель15: Создание условий для развития коммунальной инфраструктуры» Задача 1: Подготовка инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры Цель16: Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения» Задача: 1.Благоустройство и улучшение внешнего облика территорий населенных пунктов Задача 2.Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства Цель 17:Повышение доступности и качества оказываемых услуг населению в сфере культуры» Задача1: Расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан Цель18: « Повышение доступности и качества услуг, оказываемых библиотекой населению» Задача 1: Пропаганда культурно-исторического воспитания Цель 19: «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства Задача 1 Информационная поддержка предпринимательской деятельности Цель 20: Создание условий, обеспечивающих возможность для населения заниматься физической культурой и спортом.» Задача: Организация и проведение физкультурно- оздоровительных мероприятий разного уровня Цель 21: Создание условий для самореализации молодежи, вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь Задача 1: Выявление талантливой молодежи, содействие в организации мероприятий для подростков и молодежи Цель22: Повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста» Задача 1: Проведение мероприятий в области социальной политики Цель 23: Обеспечение проведения муниципальных выборов Задача 1. «Обеспечение конституционных прав граждан избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, а также право участвовать в выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за проведением выборов, работой избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и определение результатов выборов Цель 24 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Задача 1 «Создание условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления Ницинского сельского поселения» Задача 2 «Развитие муниципальной службы на территории Ницнского сельского поселения Задача 3 «Организация межмуниципального сотрудничества» - Задача 4 «Обеспечение защиты социальных прав гражданам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Ницинского сельского поселения Цель 25 «Обеспечение деятельности административных комиссий» Задача 1 Всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела об административном правонарушении, разрешение его в соответствии с действующим законодательством, обеспечение вынесенного постановления, выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений - Цель 26«Организация погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» - Задача 1 Организация доставки умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего в морг Цель 27. «Опубликование нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Задача 1Своевременное информирование населения о принятых органами местного самоуправления нормативно-правовых актов и решениях вопросов местного значения Цель28 «Развитие информационного потенциала Архивного фонда на территории Ницинского сельского поселения Задача 1 Обеспечение единого информационного пространства и удовлетворение потребностей в архивной информации |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | 1.«Обеспечение общественной безопасности на территории Ницинского сельского поселения» 2.«Повышение эффективности управления муниципальной собственности Ницинского сельского поселения» 3.«Развитие дорожного хозяйства Ницинского сельского поселения» 4. «Развитии жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ницинского сельского поселения») 5.«Развитие культуры Ницинского сельского поселения» 6.«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательств, в том числе в сфере агропромышленного комплекса» 7.«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ницинского сельского поселения» 8.«Социальная политика на территории Ницинского сельского поселения до 2020 года» 9 «Общегосударственные вопросы» |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | -Количество принятых звонков от населения и организаций, сообщений о любых ЧП ,несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС к базовому году 2012 г -Численность зарегистрированных случаев чрезвычайных ситуаций относительно базового года 2012 -Численность пожаров относительно базового года -Численность фактов терроризма и экстремизма относительно базового года -Профилактические мероприятия -Охват граждан, подлежащих первичному воинскому учету -Утверждение , внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты, регламентирующие разработку, утверждение и реализацию муниципальных программ поселения. -Мониторинг задолженности по платежам за использование муниципального имущества -Выявление на территории поселения безхозяйного недвижимого имущества с целью последующего признания права муниципальной собственности -Оформление документов на объекты недвижимости для регистрации права муниципальной собственности -Регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости -Регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости -Мероприятия по содержанию автомобильных дорог -Ямочный ремонт автодорог с твердым покрытием -Разработка проекта капитального ремонта участка автодороги -Доля общего имущества многоквартирного жилищного фонда, находящегося в надлежащем техническом состоянии -Количество семей улучивших условия проживания -Ввод мощностей водоснабжения -Количество готовых к реализации проектов разводящих газопроводов -Доля жилищного фонда ,обеспеченного природным газом -Количество домовладений , обеспеченных природным газом Экономия ТЭ в натуральном выражении Экономия ЭЭ в натуральном выражении -Количество систем коммунальной инфраструктуры -Содержания мест захоронения -Ликвидация несанкционированных свалок -Уличное освещение -Мероприятия по благоустройству населенных пунктов поселения -санитарно-эпидемиологические мероприятия --Число граждан , принявших участие в общественных мероприятиях -Посещаемость населения мероприятий, проводимых культурно-досуговым учреждением -Количество организованных и проведенных массовых мероприятий -Посещаемость библиотек -Количество экземпляров ,поступивших в фонды муниципальных библиотек -Общее количество предпринимателей ,субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях. -Доля населения ,занимающего физической культурой и спортом -Доля молодых граждан в возрасте от 14до 30 лет , участвующих в мероприятиях -Охват целевой аудитории проводимыми мероприятиями -Проведение муниципальных выборов депутатов Думы сельского поселения, главы сельского поселения на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, на основании и в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом и Избирательным кодексом Свердловской области -Процент граждан принявших участие в муниципальных выборах от общего числа в списках избирателей -Обеспечение деятельности администрации Ницинского сельского поселения -Повышение квалификации муниципальных служащих (с получением свидетельства государственного образца) -Проведение аттестации муниципальных служащих -Взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований в органах государственной власти и негосударственных организациях, участие в ассоциации (уплата членских взносов) -Количество человек получающих пенсию за выслугу лет муниципальных служащих) -Охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, окружающей среды, установленного порядка государственной власти и местного самоуправления, общественного порядка и общественной нравственности от административных правонарушений, а также предупреждение административных правонарушений -Доля услуги по доставке умерших(погибших), не имеющих близких родственников либо законного представителя -Своевременное информирование населения о принятых органами местного самоуправления нормативно-правовых актов и решениях вопросов местного значения. Среднее число пользователей архивной информацией на 1 тыс. человек населения |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО:1482098 из них местный бюджет: 2014 – 17297,4 2015 – 19200,1 2016 – 21120,1 2017 – 21120,1 2018 – 21120,1 2019 – 21120,1 2020 – 21120,1 |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | www.nicinskoe.ru |

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Свердловской области»

Муниципальная подпрограмма Администрации Ницинского сельского поселения представляет собой комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на достижение конкретных целей и решение задач в сфере социально-экономического развития сельского поселения и описываемых измеряемыми целевыми показателями.           Одним из условий достижения стратегических целей социально-экономического является рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов.

Кроме того, к основным механизмам реализации задач, поставленных в Программе СЭР, относятся:

1. Развитие доходной базы бюджета Ницинского сельского поселения .

2. Расширение программно-целевого подхода при формировании о бюджета на последующие годы путем:

перехода к программной структуре расходов местного бюджета.

составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых  поселения , а также к открытости информации о результатах их деятельности.

осуществлять концентрацию ресурсов на достижение конкретных результатов, формирования программного бюджета, повышения результативности функционирования учреждений бюджетного сектора и качества предоставляемых ими услуг .

процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского учета, а также подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности публично-правовых образований.

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться Администрацией Ницинского сельского поселения в рамках девяти подпрограмм:

1. «Обеспечение общественной  безопасности на территории Ницинского сельского поселения»

2. «Повышение эффективности управления муниципальной собственности Ницинского сельского поселения»

3. «Развитии жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ницинского сельского поселения»

4. «Развитие и поддержка малого и среднего  предпринимательства , в том числе в сфере агропромышленного комплекса»

5. «Развитие культуры Ницинского сельского поселения»

6. «Развитие дорожного хозяйства Ницинского сельского поселения»

7. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ницинского сельского поселения»

8.Социальная политика на территории Ницинского сельского поселения до 2020 года»

9.   «Общегосударственные вопросы»

Раздел 2 «Цели и задачи  муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы»

Целями муниципальной программы являются:

-Повышение готовности администрации Ницинского сельского поселения к реагированию на угрозу или возникновение ЧС;

-Обеспечение безопасности населения и территории от чрезвычайных ситуаций, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

-Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

-Минимизация и (или) ликвидация последствий  проявления терроризма и экстремизма;

-Организация общественного порядка ,создание условий для деятельности добровольных  формирований населения по охране общественного порядка на территории Ницинского сельского поселения;

-Обеспечение первичного воинского учета граждан;

-Осуществление мероприятий по обеспечению первичного воинского учета;

-Обеспечение устойчивого  и эффективного функционирования и развития имущественного комплекса  Ницинского сельского поселения;

-Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения;

-Повышение комфортности и безопасности проживания населения  Ницинского сельского поселения;

-Создание условий для газификации территории Ницинского сельского поселения;

-Повышение комфортности и безопасности проживания населения;

-Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности Ницинского сельского поселения;

-Создание условий для развития коммунальной инфраструктуры;

-Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения;

-Повышение доступности  и качества оказываемых услуг населению в сфере культуры;

- Повышение доступности  и качества услуг, оказываемых библиотекой населению;

-Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- Создание условий, обеспечивающих возможность для населения заниматься физической культурой и спортом;

-Создание условий для самореализации молодежи, вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь;

-Повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста;

-Обеспечение проведения муниципальных выборов;

-Обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

-Обеспечение деятельности административных комиссий;

- -Организация погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников,

иных родственников либо законного представителя умершего;

-Опубликование нормативно-правовых актов органов местного самоуправления;

- Развитие информационного потенциала Архивного фонда  на территории Ницинского сельского поселения.

Задачами муниципальной программы являются :

-Прием звонков от населения и организаций, сообщений о любых ЧП ,несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС;

-Осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в области гражданской  области;

-Осуществление мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности;

-Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма;

-Осуществление мероприятий по обеспечению первичного воинского учета;

-Повышение эффективности использования муниципального имущества;

-Государственная регистрация права собственности;

-Содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них в населенных пунктах поселения;

-Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них в населенных пунктах населения;

-Разработка проектной документации;

-Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;

-Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями и переселение» Повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг;

-Создание технической возможности для сетевого газоснабжения  и развития газификации населенных пунктов;

-Подключение потребителей к системе газоснабжения;

-Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов;

-Подготовка инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры;

-Благоустройство и улучшение внешнего облика территорий населенных пунктов;

-Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

-Расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан;

-Пропаганда культурно-исторического воспитания;

- Информационная поддержка предпринимательской деятельности;

-Организация и проведение физкультурно- оздоровительных мероприятий разного уровня;

-Выявление талантливой молодежи, содействие в организации мероприятий для подростков и молодежи ;

-Проведение мероприятий в области социальной политики;

- Обеспечение конституционных прав граждан избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, а также право участвовать в выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за проведением выборов, работой избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и определение результатов выборов;

-Создание условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления Ницинского сельского поселения;

-Развитие муниципальной службы на территории Ницнского сельского поселения;

-Организация межмуниципального сотрудничества;

- -Обеспечение защиты социальных прав гражданам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Ницинского сельского поселения;

-Обеспечение деятельности административных комиссий;

- Всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела об административном правонарушении, разрешение его в соответствии с действующим законодательством, обеспечение вынесенного постановления, выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений;

- - Организация доставки умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего в морг;

-Своевременное информирование населения о принятых органами местного самоуправления нормативно-правовых актов и решениях вопросов местного значения;

-Обеспечение единого информационного пространства  и удовлетворение потребностей в архивной информации.

Раздел 3 «План  мероприятий по выполнению муниципальной программы»

Исполнителями мероприятий муниципальной программы выступает Администрация Ницинского сельского поселения.

Ввиду наличия в муниципальной программе 9 подпрограмм для достижения целей муниципальной программы и выполнения поставленных задач в рамках каждой подпрограммы разработаны планы мероприятий, обобщенная информация о которых приведена в Приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Приложение № 1

к  муниципальной программе

«Социально-экономическое развитие

Ницинского сельского поселения

на 2014-2020 годы»

Цели, задачи и целевые показатели

Муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие Ницинского сельского поселения на 2014- 2020 годы»

| № строки |  |  |  |  | Наименование цели(целей) и задач, целевых показателей |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  |  |  | Значение целевого показателя реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник значений показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Ницинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1 |  |  |  |  | Цель 1 «Повышение готовности администрации Ницинского сельского поселения к реагированию на угрозу или возникновение ЧС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | Задача 1 «Прием звонков от населения и организаций, сообщений о любых ЧП ,несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  | Количество принятых звонков от населения и организаций, сообщений о любых ЧП ,несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС к базовому году 2012 г |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 60 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | Журнал принятых звонков |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цель 2 «Обеспечение безопасности населения и территории от чрезвычайных ситуаций, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | Задача 2 «Осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в области гражданской обороны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  | Численность зарегистрированных случаев чрезвычайных ситуаций относительно базового года 2012 г |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 60 | 50 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | Журнал регистрации случаев ЧС |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цель 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  | Задача 3 Осуществление мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  |  |  |  | Численность пожаров относительно базового года |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 60 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | Журнал регистрации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цель 4 «Минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  | Задача 4 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  |  | Численность фактов терроризма и экстремизма относительно базового года |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Журнал регнистрации |  |  |
|  |  |  |  |  | Цель 5 «Осуществление полномочий в области использования и охраны лесов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  | Задача 5 «Организация использования, охраны и защиты лесов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  |  |  |  | Профилактические мероприятия |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | План мероприятий |  |  |
| Цель 6 « Организация общественного порядка ,создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории Ницинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  | Задача 6 « Повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 |  |  |  |  | Создание условий для деятельности добровольных общественных формирований по охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План мероприятий |  |  |
| Цель 7 «Обеспечение первичного воинского учета граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цель 4 «Осуществление полномочий в области водохозяйственных мероприятий» |
| 1.7 |  |  |  | Задача 7 «Осуществление мероприятий по обеспечению первичного воинского учета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 |  |  |  | Охват граждан, подлежащих первичному воинскому учету |  |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | План мероприятий |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления муниципальной собственности Ницинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель1.Обеспечение устойчивого и эффективного функционирования и развития имущественного комплекса Ницинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Задача1 Повышение эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  | Утверждение , внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты, регламентирующие разработку, утверждение и реализацию муниципальных программ поселения. |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  | Мониторинг задолженности по платежам за использование муниципального имущества |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | План мероприятий |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Задача 2 « Государственная регистрация права собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  |  | Выявление на территории поселения безхозяйного недвижимого имущества с целью последующего признания права муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | План мероприятий |  |  |  |
| 2.2.2 |  |  |  | Оформление документов на объекты недвижимости для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | План мероприятий |  |  |  |
| 2.2.3 |  |  |  | Регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | План мероприятий |  |  |  |
| Подпрограмма 3«Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории Ницинского сельского поселения»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  | Цель 1 «Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  | Задача 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них в населенных пунктах поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  |  | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | План мероприятий |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  | Задача 2 «Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них в населенных пунктах населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  |  |  |  | Ямочный ремонт автодорог с твердым покрытием |  |  |  |  |  | тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 66 |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  | 80 | План мероприятий |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  | Задача 3 «Разработка проектной документации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  |  |  |  | Разработка проекта капитального ремонта участка автодороги |  |  |  |  |  | Тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  | 0,38 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  | 0,46 | План мероприятий |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цель 1 «Повышение комфортности и безопасности проживания населения Ницинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  | Задача 1 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  |  |  |  | Доля общего имущества многоквартирного жилищного фонда, находящегося в надлежащем техническом состоянии |  |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  | 78 | 79 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  | План мероприятий |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  | Задача 2 «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями и переселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  |  |  |  | Количество семей улучивших условия проживания |  |  |  |  |  | Кол-во семей |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | План мероприятий |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  | Задача 3 «Повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 |  |  |  |  | Ввод мощностей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План мероприятий |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цель 2 «Создание условий для газификации территории Ницинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  | Задача 1 « Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 |  |  |  |  | Количество готовых к реализации проектов разводящих газопроводов |  |  |  |  |  |  |  | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | План мероприятий |  |  |  |  |
| Цель 3 « Повышение комфортности и безопасности проживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  |  | Задача 1 Подключение потребителей к системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 |  |  |  |  | Доля жилищного фонда ,обеспеченного природным газом |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  | План мероприятий |  |  |  |  |
| 4.5.2 |  |  |  |  | Количество домовладений , обеспеченных природным газом |  |  |  |  |  |  |  | ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 79 |  |  |  |  | 134 |  |  |  | 167 |  |  |  |  |  |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  | 226 |  | План мероприятий |  |  |  |  |
| Цель 4« Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ницинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  |  |  |  | Задача 1 Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 |  |  |  |  | Экономия ТЭ в натуральном выражении |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2 |  |  |  |  | Экономия ЭЭ в натуральном выражении |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Цель 5 « Создание условий для развития коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 |  |  |  |  | Задача 1 « Подготовка инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 |  |  |  |  | Количество систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  | ед |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | План мероприятий |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цель 6 «Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 |  |  |  |  | Задача 1 « Благоустройство и улучшение внешнего облика территорий населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 |  |  |  |  | Содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  | га |  |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  | 1,9 |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  | 1,9 |  | План мероприятий |  |  |  |  |
| 4.9.2 |  |  |  |  | Ликвидация несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  | ед |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | План мероприятий |  |  |  |  |
| 4.9.3 |  |  |  |  | Уличное освещение |  |  |  |  |  |  | кВт |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 80 |  | План мероприятий |  |  |  |  |
| 4.9.4 |  |  |  |  | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов поселения |  |  |  |  |  |  | тыс.кв.м |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  | 116 |  | План мероприятий |  |  |  |  |
| 4.9.5 |  |  |  |  | Санитарно-эпидемиологические мероприятия |  |  |  |  |  |  | га |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  | План мероприятий |  |  |  |  |
| 4.10 |  |  |  |  | Задача 2 « Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.1 |  |  |  |  | Число граждан , принявших участие в общественных мероприятиях |  |  |  |  |  |  | чел |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 120 |  |  | 130 |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  | 140 |  | План мероприятий |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Культура развития Ницинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цель 1 «Повышение доступности и качества оказываемых услуг населению в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  | Задача 1 «Расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  |  |  |  | Посещаемость населения мероприятий, проводимых культурно-досуговым учреждением |  |  |  | тыс.челов |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  | 4,3 |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  | 5,1 |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 | Ежегодный отчет предоставляемый в министерство культуры |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  |  |  |  | Количество организованных и проведенных массовых мероприятий |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 738 |  |  |  |  | 739 |  |  |  |  | 740 |  |  | 742 |  |  |  |  |  |  |  | 743 |  |  |  | 744 |  |  |  |  |  |  |  |  | 745 | Ежегодный отчет предоставляемый в министерство культуры |  |  |  |  |
| Цель 2 « Повышение доступности и качества услуг, оказываемых библиотекой населению» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  | Задача 1 «Пропаганда культурно-исторического воспитания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  |  |  |  | Посещаемость библиотек |  |  |  | тыс.челов |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4,5 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,5 | Ежегодный отчет предоставляемый в министерство культуры |  |  |  |  |
| 5.2.2 |  |  |  |  | Количество экземпляров ,поступивших в фонды муниципальных библиотек |  |  |  | тыс.экзем. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | Ежегодный отчет предоставляемый в министерство культуры |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, в том числе в сфере агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  | Задача 1 «Информационная поддержка предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  |  |  |  | Общее количество предпринимателей субъектов малого и среднего предпринимательства ,принявших участие в мероприятиях программы |  |  |  |  | Кол-во человек |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | План мероприятий |  |  |  |
| Подпрограмма 7 «Развитие физической культуры , спорта и молодежной политики Ницинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель1 « Создание условий, обеспечивающих возможность для населения заниматься физической культурой и спортом.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  |  | Задача1. «Организация и проведение физкультурно- оздоровительных мероприятий разного уровня" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 |  |  |  | Доля населения ,занимающего физической культурой и спортом |  |  |  | % от общей численности населения |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.1 |  |  |  | 10.2 |  |  | 10.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.4 |  |  |  |  |  | 10.5 |  |  |  | 10.6 |  |  |  | Статистический отчет по форме 1-фк |  |
| Цель 2 « Создание условий для самореализации молодежи, вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Задача 1 « Выявление талантливой молодежи, содействие в организации мероприятий для подростков и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Доля молодых граждан в возрасте от 14до 30 лет , участвующих в мероприятиях |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | План мероприятий |  |
| Подпрограмма 8 «Социальная политика на территории Ницинского сельского поселения до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  | Цель 1 «Повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  |  |  | Задача 1 «Проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. |  |  |  |  | Охват целевой аудитории проводимыми мероприятиями |  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 120 |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  | План мероприятий |  |  |  |  |
| Подпрограмма 9 «Общегосударственные вопросы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. «Обеспечение проведения муниципальных выборов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  |  |  | Задача 1. «Обеспечение конституционных прав граждан избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, а также право участвовать в выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за проведением выборов, работой избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и определение результатов выборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 |  |  |  |  | Проведение муниципальных выборов депутатов Думы сельского поселения, главы сельского поселения на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, на основании и в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом и Избирательным кодексом Свердловской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устав Ницинского сельского поселения, утверждённый решением Думы ницинского сельского поселения от 05.12.2005 года №5 |  |  |  |  |
| 9.1.2 |  |  |  |  | Процент граждан принявших участие в муниципальных выборах от общего числа в списках избирателей |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План мероприятий |  |  |  |  |
|  |  | Цель 2 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  | Задача 1 «Создание условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления Ницинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 |  |  |  |  | Обеспечение деятельности администрации Ницинского сельского поселения |  |  |  |  |  | к-во учреждений |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Устав Ницинского сельского поселения, утверждённый решением Думы ницинского сельского поселения от 05.12.2005 года № 5 |  |  |  |  |
| 9.3 |  |  |  |  | Задача 2 «Развитие муниципальной службы на территории Ницнского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 |  |  |  |  | Повышение квалификации муниципальных служащих (с получением свидетельства государственного образца) |  |  |  |  |  | Кол-во человек |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Областной Закон от 27.10.2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области |  |  |  |  |
| 9.3.2. |  |  |  |  | Проведение аттестации муниципальных служащих |  |  |  |  |  | Кол-во человек |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Областной Закон от 27.10.2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области |  |  |  |  |
| 9.4 |  |  |  |  | Задача 3 «Организация межмуниципального сотрудничества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1 |  |  |  |  | Взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований в органах государственной власти и негосударственных организациях, участие в ассоциации (уплата членских взносов) |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | Устав ассоциации "Совет муниципальных образований Свердловской области |  |  |  |  |
| 9.5 |  |  |  |  | - Задача 4 «Обеспечение защиты социальных прав гражданам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Ницинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.1 |  |  |  |  | Количество человек получающих пенсию за выслугу лет муниципальных служащих) |  |  |  |  |  | Кол-во человек |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Решение Думы Ницинского сельского поселения от . № «Об утверждении Положения о назначении и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Ницинского сельского поселения» |  |  |  |  |
| Цель 3 «Обеспечение деятельности административных комиссий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 |  |  |  |  | Задача 1 Всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела об административном правонарушении, разрешение его в соответствии с действующим законодательством, обеспечение вынесенного постановления, выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6.1 |  |  |  |  | Охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, окружающей среды, установленного порядка государственной власти и местного самоуправления, общественного порядка и общественной нравственности от административных правонарушений, а также предупреждение административных правонарушений |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9.6.2 |  |  |  |  | Составление протоколов о наложении штрафов об административных правонарушениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да/нет |  |  |  |  | Да/нет |  |  |  |  | Да/нет |  |  | Да/нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да/нет |  | Да/нет |  |  |  |  |  |  |  | Да/нет |  | Закон Свердловской области от 14.06.2005г., № 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области" |  |  |  |  |
| - Цель 4 «Организация погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.7 |  |  |  |  | - Задача 1 Организация доставки умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего в морг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7.1 |  |  |  |  | Доля услуги по доставке умерших(погибших), не имеющих близких родственников либо законного представителя. |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | Федеральный закон от 12.01.96 г. № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" |  |  |  |  |
| Цель 5. «Опубликование нормативно-правовых актов органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.8 |  |  |  |  |  | - Задача 1Своевременное информирование населения о принятых органами местного самоуправления нормативно-правовых актов и решениях вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8.1. |  |  |  |  | Своевременное информирование населения о принятых органами местного самоуправления нормативно-правовых актов и решениях вопросов местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8.2 |  |  |  |  | Объем опубликованного материала в средствах массовой информации |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | Договор оказания услуг |  |  |  |  |
| Цель6 «Развитие информационного потенциала Архивного фонда на территории Ницинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9 |  |  |  |  | Задача 1 Обеспечение единого информационного пространства и удовлетворение потребностей в архивной информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9.1 |  |  |  |  | Среднее число пользователей архивной информацией на 1 тыс.человек населения |  |  |  |  |  | Число пользователей |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 40 |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  | Регистрация заявлений граждан |  |  |  |  |

Приложение № 2

к  муниципальной  программе

«Социально-экономическое развитие

Ницинского сельского поселения

на период 2014- 2020 годы»

| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по выполнению муниципальной подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Обеспечение общественной безопасности на территории Ницинского сельского поселения на 2014- 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
|  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 7 637,5 | 1 013,2 | 1 061,8 | 1 112,5 | 1 112,5 | 1 112,5 | 1 112,5 | 1112,5 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | местный бюджет | 6 288,5 | 821,0 | 869,0 | 919,7 | 919,7 | 919,7 | 919,7 | 919,7 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие нужды | 7 637,5 | 1 013,2 | 1 061,8 | 1 112,5 | 1 112,5 | 1 112,5 | 1 112,5 | 1 112,5 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет | 6 231,5 | 814,0 | 861,0 | 911,3 | 911,3 | 911,3 | 911,3 | 911,3 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МЕРОПРИЯТИЕ 1. Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона на территории Ницинского сельского поселения | 249,0 | 30,0 | 35,0 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | местный бюджет | 249,0 | 30,0 | 35,0 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 249,0 | 30,0 | 35,0 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | местный бюджет | 249,0 | 30,0 | 35,0 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению деятельности учреждения по организации гражданской обороны | 249,0 | 30,0 | 35,0 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | местный бюджет | 197,0 | 25,0 | 28,0 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 1.2.1. |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 1.2. Мероприятия по гражданской обороне | 52,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | местный бюджет | 52,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 1.2.1. |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | МЕРОПРИЯТИЕ 2. Обеспечение пожарной безопасности на территории Ницинского сельского поселения | 5 687,5 | 750,0 | 790,0 | 829,5 | 829,5 | 829,5 | 829,5 | 829,5 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | местный бюджет | 5 687,5 | 750,0 | 790,0 | 829,5 | 829,5 | 829,5 | 829,5 | 829,5 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 5 687,5 | 750,0 | 790,0 | 829,5 | 829,5 | 829,5 | 829,5 | 829,5 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | местный бюджет | 5 687,5 | 750,0 | 790,0 | 829,5 | 829,5 | 829,5 | 829,5 | 829,5 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Ницинского сельского поселения | 5 687,5 | 750,0 | 790,0 | 829,5 | 829,5 | 829,5 | 829,5 | 829,5 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | местный бюджет | 5 687,5 | 750,0 | 790,0 | 829,5 | 829,5 | 829,5 | 829,5 | 829,5 | 1.3.1. |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | МЕРОПРИЯТИЕ 3. Другие вопросы в области безопасности и правоохранительной деятельности на территории Ницинского сельского поселения | 186,0 | 21,0 | 23,0 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | местный бюджет | 186,0 | 21,0 | 23,0 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 40,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 186,0 | 21,0 | 23,0 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | местный бюджет | 129,0 | 14,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1. Создание условий для деятельности добровольных формирований | 129,0 | 14,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 129,0 | 14,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 1.5.1. |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Мероприятие 3.2. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма | 57,0 | 7,0 | 8,0 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | местный бюджет | 57,0 | 7,0 | 8,0 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 1.4.1. |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | МЕРОПРИЯТИЕ 4. Организация и использование городских лесов | 166,0 | 20,0 | 21,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | местный бюджет | 166,0 | 20,0 | 21,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 166,0 | 20,0 | 21,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | местный бюджет | 166,0 | 20,0 | 21,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Мероприятие 4.1. Профилактические мероприятия в области охраны лесов | 166,0 | 20,0 | 21,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | местный бюджет | 166,0 | 20,0 | 21,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 1.6.1. |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | МЕРОПРИЯТИЕ 5. Организация и осуществление первичного воинского учета на территории Ницинского сельского поселения | 1 349,0 | 192,2 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 192,8 |  |
|  | федеральный бюджет | 1 349,0 | 192,2 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 192,8 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 349,0 | 192,2 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 192,8 |  |
|  | федеральный бюджет | 1 349,0 | 192,2 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 192,8 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Мероприятие 5.1. Мероприятия по осуществлению первичного воинского учета | 1 349,0 | 192,2 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 192,8 |  |
|  | федеральный бюджет | 1 349,0 | 192,2 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 1.7.1. |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по выполнению муниципальной подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Развитие имущественного комплекса Ницинского сельского поселения, в том числе обеспечение государственной регистрации права собственности на 2014 – 2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
|  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1 896,0 | 229,0 | 262,0 | 281,0 | 281,0 | 281,0 | 281,0 | 281,0 |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет | 1 896,0 | 229,0 | 262,0 | 281,0 | 281,0 | 281,0 | 281,0 | 281,0 |  |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прочие нужды | 1 896,0 | 229,0 | 262,0 | 281,0 | 281,0 | 281,0 | 281,0 | 281,0 |  |
| 7 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | местный бюджет | 1 896,0 | 229,0 | 262,0 | 281,0 | 281,0 | 281,0 | 281,0 | 281,0 |  |
| 10 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | МЕРОПРИЯТИЕ 1. Повышение эффективности использования муниципального имущества | 1 896,0 | 229,0 | 262,0 | 281,0 | 281,0 | 281,0 | 281,0 | 281,0 |  |
| 12 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | местный бюджет | 1 896,0 | 229,0 | 262,0 | 281,0 | 281,0 | 281,0 | 281,0 | 281,0 |  |
| 15 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 896,0 | 229,0 | 262,0 | 281,0 | 281,0 | 281,0 | 281,0 | 281,0 |  |
| 17 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | внебюджетные источники | 1 896,0 | 229,0 | 262,0 | 281,0 | 281,0 | 281,0 | 281,0 | 281,0 |  |
| 21 | Мероприятие 1.1 Утверждение, внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты, регламентирующие разработку, утверждение и реализацию муниципальных программ поселения, направленных на устойчивое и эффективное функционирование имущественного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2.1. |
| 22 | Мероприятие 1.2. Мониторинг задолженности по платежам за использование муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2.2. |
| 23 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Мероприятие 1.3. Выявление на территории поселения бесхозяйного недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Мероприятие 1.4. Выполнение кадастровых работ и оформление документов на объекты недвижимого имущества | 1 896,0 | 229,0 | 262,0 | 281,0 | 281,0 | 281,0 | 281,0 | 281,0 | 2.2.3. |
| 33 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Мероприятие 1.5. Регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2.3. |
| 38 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по выполнению муниципальной подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Развитие транспорта и дорожного хозяйства в Ницинском сельском поселении" на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
|  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 5 141,9 | 666,9 | 700,0 | 755,0 | 755,0 | 755,0 | 755,0 | 755,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | местный бюджет | 5 141,9 | 666,9 | 700,0 | 755,0 | 755,0 | 755,0 | 755,0 | 755,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 5 141,9 | 666,9 | 700,0 | 755,0 | 755,0 | 755,0 | 755,0 | 755,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | местный бюджет | 5 141,9 | 666,9 | 700,0 | 755,0 | 755,0 | 755,0 | 755,0 | 755,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | МЕРОПРИЯТИЕ 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них | 1 817,0 | 240,0 | 252,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1 817,0 | 240,0 | 252,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 |  |
| 10 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | МЕРОПРИЯТИЕ 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них | 2 142,3 | 275,8 | 294,5 | 314,4 | 314,4 | 314,4 | 314,4 | 314,4 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2 142,3 | 275,8 | 294,5 | 314,4 | 314,4 | 314,4 | 314,4 | 314,4 | 3.2.1. |
| 12 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Мероприятие 1.3. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них | 1 182,6 | 151,1 | 153,5 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | 175,6 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1 182,6 | 151,1 | 153,5 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | 3.3.1. |
| 14 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по выполнению муниципальной подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ницинском сельском поселении на 2014- 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
|  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 29 977,2 | 2 931,0 | 3 846,2 | 4 640,0 | 4 640,0 | 4 640,0 | 4 640,0 | 4 640,0 |  |
| 2 | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | местный бюджет | 24 617,2 | 2 671,0 | 3 246,2 | 3 740,0 | 3 740,0 | 3 740,0 | 3 740,0 | 3 740,0 |  |
| 5 | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Всего по направлению «ПРОЧИЕ НУЖДЫ», в том числе: | 28 229,2 | 2 758,0 | 3 596,2 | 4 375,0 | 4 375,0 | 4 375,0 | 4 375,0 | 4 375,0 |  |
| 7 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | местный бюджет | 28 229,2 | 2 758,0 | 3 596,2 | 4 375,0 | 4 375,0 | 4 375,0 | 4 375,0 | 4 375,0 |  |
| 10 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Всего по направлению «КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ », в том числе: | 1 748,0 | 173,0 | 250,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 |  |
| 12 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | местный бюджет | 1 748,0 | 173,0 | 250,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 |  |
| 15 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | МЕРОПРИЯТИЕ 1. Жилищное хозяйство | 2 957,0 | 322,0 | 410,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 |  |
| 17 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19 | местный бюджет | 2 957,0 | 322,0 | 410,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 |  |
| 20 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 | Обеспечение маломущих граждан жилыми помещениями и переселение | 1 748,0 | 173,0 | 250,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 4.2.1. |
| 22 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 23 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 24 | местный бюджет | 1 748,0 | 173,0 | 250,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 |  |
| 25 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Всего по направлению «КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ », в том числе: | 1 748,0 | 173,0 | 250,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 |  |
| 27 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | местный бюджет | 1 748,0 | 173,0 | 250,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 |  |
| 30 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 1 209,0 | 149,0 | 160,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |  |
| 32 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | местный бюджет | 1 209,0 | 149,0 | 160,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 4.1.1 |
| 35 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 36 | МЕРОПРИЯТИЕ 2. Коммунальное хозяйство | 9 073,0 | 873,0 | 1 350,0 | 1 370,0 | 1 370,0 | 1 370,0 | 1 370,0 | 1 370,0 |  |
| 37 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 39 | местный бюджет | 9 073,0 | 873,0 | 1 350,0 | 1 370,0 | 1 370,0 | 1 370,0 | 1 370,0 | 1 370,0 |  |
| 40 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 41 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ницинского сельского поселения до 2020 года | 2 473,0 | 273,0 | 350,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 |  |
| 42 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | местный бюджет | 2 473,0 | 273,0 | 350,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 4.6.1.; 4.6.2. |
| 45 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 46 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 2 473,0 | 273,0 | 350,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 |  |
| 47 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | местный бюджет | 2 473,0 | 273,0 | 350,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 |  |
| 50 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 51 | Проектирование и строительство газопроводов | 6 600,0 | 600,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
| 52 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 54 | местный бюджет | 6 600,0 | 600,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 4.4.1. |
| 55 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 56 | МЕРОПРИЯТИЕ 3. Благоустройство | 16 022,0 | 1 492,0 | 1 830,0 | 2 540,0 | 2 540,0 | 2 540,0 | 2 540,0 | 2 540,0 |  |
| 57 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | местный бюджет | 16 022,0 | 1 492,0 | 1 830,0 | 2 540,0 | 2 540,0 | 2 540,0 | 2 540,0 | 2 540,0 |  |
| 60 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 16 022,0 | 1 492,0 | 1 830,0 | 2 540,0 | 2 540,0 | 2 540,0 | 2 540,0 | 2 540,0 |  |
| 62 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | местный бюджет | 16 022,0 | 1 492,0 | 1 830,0 | 2 540,0 | 2 540,0 | 2 540,0 | 2 540,0 | 2 540,0 |  |
| 65 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Организация и содержания мест захоронения | 390,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 67 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | местный бюджет | 390,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 4.9.1. |
| 70 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Прочие расходы по благоустройству | 10 512,0 | 752,0 | 1 060,0 | 1 740,0 | 1 740,0 | 1 740,0 | 1 740,0 | 1 740,0 |  |
| 72 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | местный бюджет | 1 407,0 | 752,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 4.9.2.; 4.9.4. |
| 75 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Уличное освещение | 5 120,0 | 700,0 | 720,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 |  |
| 77 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | местный бюджет | 5 120,0 | 700,0 | 720,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | 4.9.3. |
| 80 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | МЕРОПРИЯТИЕ 4.Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 1 925,2 | 244,0 | 256,2 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 |  |
| 82 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | местный бюджет | 1 925,2 | 244,0 | 256,2 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 |  |
| 85 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 925,2 | 244,0 | 256,2 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 |  |
| 87 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | местный бюджет | 1 925,2 | 244,0 | 256,2 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 |  |
| 90 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Подготовка инвестиционных программ и строительство объектов жилья | 1 692,8 | 216,0 | 226,8 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |
| 92 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | местный бюджет | 1 692,8 | 216,0 | 226,8 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 4.8.1. |
| 95 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"

НА 2014 – 2020 ГОДЫ"

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ в том числе: | 54 706,7 | 7 174,0 | 7 532,7 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |  |
| 2 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | местный бюджет | 54 706,7 | 7 174,0 | 7 532,7 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |  |
| 5 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ Всего по капитальным вложениям, в том числе | 8740,0 | 1005,0 | 385,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 200,0 | 206,0 |  |
| 7 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 | местный бюджет | 8700,0 | 1000,0 | 380,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 5.1.1; 5.1.2. |
| 10 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 11 | МЕРОПРИЯТИЕ 1. Комплектование книжных фондов учреждения | 40,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
| 12 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 13 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 14 | местный бюджет | 40,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5.2.2. |
| 15 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 16 | Всего по прочим нуждам, в том числе | 45 966,7 | 6169,0 | 7147,7 | 7794,0 | 7794,0 | 7794,0 | 7794,0 | 7794,0 |  |
| 17 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 18 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 19 | местный бюджет | 45 966,7 | 6169,0 | 7147,7 | 7794,0 | 7794,0 | 7794,0 | 7794,0 | 7794,0 |  |
| 20 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 21 | МЕРОПРИЯТИЕ 2. Обеспечение деятельности Домов культуры муниципального учреждения | 66753,3 | 4960,0 | 5610,0 | 6510,0 | 6510,0 | 6510,0 | 6510,0 | 6510,0 |  |
| 22 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 23 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 24 | местный бюджет | 66753,3 | 4960,0 | 5610,0 | 6510,0 | 6510,0 | 6510,0 | 6510,0 | 6510,0 | 5.1.1. |
| 24 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 25 | Проведение культурно-массовых мероприятий | 405,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 26 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 27 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 28 | местный бюджет | 405,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 5.1.2. |
| 29 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 30 | МЕРОПРИЯТИЕ 3. Обеспечение деятельности библиотек муниципального учреждения | 9000,2 | 1154,0 | 1477,2 | 1218,0 | 1218,0 | 1218,0 | 1218,0 | 1218,0 |  |
| 31 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 32 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 33 | местный бюджет | 9000,2 | 1154,0 | 1477,2 | 1218,0 | 1218,0 | 1218,0 | 1218,0 | 1218,0 | 5.2.1. |
| 34 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 35 | Проведение мероприятий в сфере библиотечной деятельности, в том числе | 40,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
| 36 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 37 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 38 | местный бюджет | 40,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5.2.1. |
| 39 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по выполнению муниципальной подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ницинского сельского поселения на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
|  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 90 | 9 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет | 90 | 9 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 90 | 9 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |
| 7 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | местный бюджет | 90 | 9 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |
| 10 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 1.1. Обеспечение мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса Ницинского сельского поселения на 2014-2020 годы | 25 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 12 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | местный бюджет | 25 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.1.1. |
| 15 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Мероприятие 1.2. Обеспечение мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Ницинского сельского поселения на 2014-2020 годы | 65 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 17 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | местный бюджет | 65 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6.1.1. |
| 20 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по выполнению муниципальной подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие физической культуры , спорта и молодежной политики в Ницинском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
|  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 736 | 84 | 92 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет | 736 | 84 | 92 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |  |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прочие нужды | 357 | 40 | 42 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |  |
| 7 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | местный бюджет | 357 | 40 | 42 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |  |
| 10 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Подпрограмма 1. Физическая культура и спорт | 660 | 78 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | местный бюджет | 660 | 78 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 15 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 357 | 40 | 42 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |  |
| 17 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | местный бюджет | 357 | 40 | 42 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |  |
| 20 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Мероприятие 1.1. Проведение спортивно - массовых мероприятий | 303 | 38 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  |
| 22 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | местный бюджет | 303 | 38 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 7.1.1. |
| 25 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Подпрограмма 2. Молодежная политика | 76 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| 27 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | местный бюджет | 76 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| 30 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 76 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
| 32 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | местный бюджет | 76 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.2.1. |
| 35 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по выполнению муниципальной подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ницинского сельского поселения на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
|  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 104,0 | 10,0 | 15,0 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет | 104,0 | 10,0 | 15,0 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |  |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прочие нужды | 104,0 | 10,0 | 15,0 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |  |
| 7 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | местный бюджет | 104,0 | 10,0 | 15,0 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |  |
| 10 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Социальная политика на территории Ницинского сельского поселения до 2020 года | 104,0 | 10,0 | 15,0 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |  |
| 12 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | местный бюджет | 104,0 | 10,0 | 15,0 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |  |
| 15 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 104,0 | 10,0 | 15,0 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |  |
| 17 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | местный бюджет | 104,0 | 10,0 | 15,0 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |  |
| 20 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Проведение мероприятий в области социальной политики. | 104,0 | 10,0 | 15,0 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |  |
| 22 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | местный бюджет | 104,0 | 10,0 | 15,0 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 8.1.1. |
| 25 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по выполнению муниципальной подпрограммы Ницинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Общегосударственные вопросы» на 2014-2020 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие |
|  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 86 862,6 | 5 353,6 | 5 842,2 | 6 362,1 | 6362,1 | 6 362,1 | 6 362,1 | 6 362,1 |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4 | местный бюджет | 43 055,6 | 4 853,5 | 5 792,1 | 6 312,0 | 6312,0 | 6 312,0 | 6 312,0 | 6 312,0 |  |
| 5 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по направлению «ПРОЧИЕ НУЖДЫ», в том числе: | 42 028,3 | 4 775,1 | 5 655,7 | 6 149,5 | 6 149,5 | 6 149,5 | 6 149,5 | 6 149,5 |  |
| 7 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | областной бюджет | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 9 | местный бюджет | 42 027,6 | 4 775,0 | 5 655,6 | 6 149,4 | 6 149,4 | 6 149,4 | 6 149,4 | 6 149,4 |  |
| 10 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Всего по направлению «КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ », в том числе: | 500,0 | 500,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 12 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | местный бюджет | 800,0 | 500,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 15 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | МЕРОПРИЯТИЕ 1. Обеспечение проведения муниципальных выборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Мероприятие 1.1. Обеспечение проведения муниципальных выборов депутатов Думы Ницинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.1.1; 9.1.2. |
| 30 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Мероприятие 1.2. Обеспечение проведения муниципальных выборов главы Ницинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.1.1; 9.1.2. |
| 35 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | МЕРОПРИЯТИЕ 2. Обеспечение деятельности администрации Ницинского сельского поселения | 42 051,1 | 5 247,0 | 5 709,1 | 6 219,0 | 6 219,0 | 6 219,0 | 6 219,0 | 6 219,0 |  |
| 37 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 388 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | местный бюджет | 42 051,1 | 5 247,0 | 5 709,1 | 6 219,0 | 6 219,0 | 6 219,0 | 6 219,0 | 6 219,0 |  |
| 40 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 40 223,1 | 4 668,5 | 5 522,6 | 6 006,4 | 6 006,4 | 6 006,4 | 6 006,4 | 6 006,4 |  |
| 42 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | местный бюджет | 40 223,1 | 4 668,5 | 5 522,6 | 6 006,4 | 6 006,4 | 6 006,4 | 6 006,4 | 6 006,4 |  |
| 45 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Мероприятие 6.1. Капитальные вложения | 500,0 | 500,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 47 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | местный бюджет | 800,0 | 500,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 50 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Мероприятие 2.2. Развитие муниципальной службы Ницинского сельского поселения, в том числе | 1 028,0 | 78,5 | 136,5 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 9.2 |
| 52 | Мероприятие 2.2.1 Повышение квалификации муниципальных служащих (с получением свидетельства государственного образца) | 465,0 | 60,0 | 65,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 9.3.1 |
| 53 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | местный бюджет | 465,0 | 60,0 | 65,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |  |
| 56 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Мероприятие 2.2.2 Проведение аттестации муниципальных служащих | 14,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 58 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | местный бюджет | 14,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 9.3.2. |
| 61 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Мероприятие 2.3.Организация межмуниципального сотрудничества | 8,5 | 5,0 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 63 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | местный бюджет | 8,5 | 5,0 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 9.4.1. |
| 66 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Мероприятие 2.4. Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих | 540,5 | 11,5 | 69,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |  |
| 68 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | местный бюджет | 540,5 | 11,5 | 69,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 9.5.1. |
| 71 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | МЕРОПРИЯТИЕ 3. Обеспечение деятельности административных комиссий | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 73 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | областной бюджет | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 75 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 78 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | областной бюджет | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 80 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Мероприятие 3.1 Составление протоколов о наложении штрафов об административных правонарушениях | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 83 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | областной бюджет | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 9.6.2. |
| 84 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | МЕРОПРИЯТИЕ 4. Организация доставки умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего в морг | 20,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 88 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | местный бюджет | 20,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 91 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 20,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 93 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | местный бюджет | 20,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 96 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Мероприятие 4.1 Оплата транспортных услуг по доставке умерших(погибших), не имеющих близких родственников либо законного представителя в морг. | 20,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 98 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | местный бюджет | 20,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9.7.1. |
| 101 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | МЕРОПРИЯТИЕ 5. Опубликование нормативно-правовых актов органов местного самоуправления | 934,0 | 104,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |  |
| 103 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | местный бюджет | 934,0 | 104,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |  |
| 106 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 934,0 | 104,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |  |
| 108 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | местный бюджет | 934,0 | 104,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |  |
| 111 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Мероприятие 5.1. Обеспечение услуги по публикованию нормативно-правовых актов | 934,0 | 104,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |  |
| 113 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.8.1. |
| 115 | местный бюджет | 934,0 | 104,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |  |
| 116 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | МЕРОПРИЯТИЕ 6. Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в муниципальной собственности Ницинского сельского поселения | 71,5 | 9,0 | 10,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  |
| 118 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | внебюджетные источники | 73,2 | 9,0 | 9,5 | 9,9 | 10,4 | 10,9 | 11,5 | 12,0 |  |
| 122 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | местный бюджет | 73,2 | 9,0 | 9,5 | 9,9 | 10,4 | 10,9 | 11,5 | 12,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 71,5 | 9,0 | 10,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  |
| 126 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | местный бюджет | 71,5 | 9,0 | 10,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  |
| 129 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Мероприятие 1. Оказание услуг (выполнение работ) архивным отделом Ницинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Мероприятие 2. Обеспечение деятельности архивного учреждения Ницинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | местный бюджет | 71,5 | 9,0 | 10,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 9.9.1. |
| 139 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*составляется при условии привлечения заемных средств и (или) погашения долговых обязательств в период реализации программы;

**без расходов на погашение основной суммы прямых долговых обязательств Свердловской области;

***мероприятия реализуются при условии размещения государственных ценных бумаг Свердловской области в период реализации программы и (или) наличии заключенных соглашений

Приложение №3

к  муниципальной  программе

«Социально-экономическое развитие

Ницинского сельского поселения

на период 2014- 2020 годы»

Подпрограмма 1  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Ницинского сельского поселения»

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Ницинского сельского поселения»

Обеспечение и соблюдение конституционных прав жителей Ницинского сельского поселения по предупреждению угрозы здоровью и жизни населения возможно только при комплексном подходе к решению безопасности. Дополняющие друг друга мероприятия по обеспечению первичными  средствами пожаротушения, подбору и обучению ДНД и ДПО разъяснение поведения на водных объектах, упредительные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, возникновения ЧС природного и техногенного характера, антитеррористическая деятельность, миграционное обоснование.

Учитывая вышеуказанные факторы, органы местного самоуправления в рамках своих полномочий обязаны принять меры по профилактике антитеррористической и экстремистской защищенности населения, обеспечить круглосуточный мониторинг ситуации на территории поселения.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Ницинского сельского поселения на период 2014-2020 гг.» - это комплекс мероприятий по обеспечению территории поселения, профилактики проявлений терроризма и экстремизма, готовность к предупреждению и ликвидации последствий в результате ЧС. Кроме того реализация программы обеспечений организационной защиты населения и территории от последствий ЧС природного и техногенного  характера, организация и осуществление мероприятий гражданской обороны, обеспечение первичными мерами пожарной безопасности, а также создание и содержание аварийно-спасательных формирований, добровольной пожарной охраны и добровольной народной дружины.

Реализация подпрограммы предусматривает решение наиболее важных задач современного поселения. В случае возникновения  необходимости архивные данные видеонаблюдения могут быть использованы не только администрацией поселения, но и по запросу службами безопасности, правоохранительными органами, подразделениями МЧС и другими заинтересованными службами.

Программно-целевой метод, применяемый при решении задач безопасного проживания на территории Ницинского сельского поселения,  основывается на следующих критериях:

- расходы бюджета на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения  является одним  из приоритетных направлений деятельности  органов местного самоуправления;

- производиться строго в соответствии с нормативно-правовыми актами, разработанными администрацией  Ницинского сельского поселения и в рамках  полномочий, определенных законодательством Российской Федерации;

-  проблема обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения носит комплексный характер, что выражается в необходимости регулирования и контроля над решением поставленных задач со стороны органов местного самоуправления;

- решение поставленных в подпрограмме задач обусловлено необходимостью учитывать напряженную обстановку  в стране, сложившуюся в последние годы вследствие роста терроризма и экстремизма.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, по повышению безопасности жизнедеятельности на улицах и дорогах  поселения, снижению вероятности проявления криминальных и террористических угроз, предотвращению возникновения ЧС, а также ликвидации последствий.

Раздел 2  «Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы, целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы»

Целями подпрограммы является

- Обеспечение безопасности населения и территории от чрезвычайных ситуаций, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

-Минимизация и (или) ликвидация последствий  проявления терроризма и экстремизма

- Создание условий для деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка

- Осуществление полномочий в области водохозяйственных мероприятий

Основными задачами, решение которых предусмотрено Подпрограммой, являются следующие:

- Осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в области гражданской обороны

- Осуществление мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности

- Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма

- Создание условий для деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка

- Осуществление отдельных полномочий  в области водных отношений

Значения целевых показателей подпрограммы представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2014 года и завершается 31 декабря 2020 года.

Раздел 3 «План  мероприятий по выполнению подпрограммы»

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Социально-экономическое развитие

Ницинского сельского поселения

на 2014- 2020  годы

Подпрограмма № 2 « Повышение эффективности и управления муниципальной собственностью Ницинского сельского поселения»

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма. 
Разработка и выполнение Программы обусловлены рядом причин.
Согласно статье 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»  проведение оценки объектов оценки является обязательным в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или частично муниципальным образованиям, в том числе:
- при определении стоимости объектов оценки, принадлежащих муниципальным образованиям, в целях их приватизации, передачи в доверительное управление либо передачи в аренду; 
- при использовании объектов оценки, принадлежащих муниципальным образованиям, в качестве предмета залога; 
- при продаже или ином отчуждении объектов оценки, принадлежащих муниципальным образованиям; 
- при переуступке долговых обязательств, связанных с объектами оценки, принадлежащими муниципальным образованиям; 
- при передаче объектов оценки, принадлежащих муниципальным образованиям, в качестве вклада в уставные капиталы, фонды юридических лиц, а также при возникновении спора о стоимости объекта оценки. 
Конечным результатом осуществления приема в собственность муниципального образования сельское поселение бесхозяйного недвижимого имущества является проведение государственной регистрации права собственности муниципального образования на объект недвижимости на основании вступившего в силу решения суда и включение его в реестр муниципального имущества Ницинского сельского поселения Включение объектов бесхозяйного недвижимого имущества в реестр муниципального имущества влечет принятие к бухгалтерскому учету основных средств, которым являются данные объекты. Первоначальной стоимостью основных средств признается текущая рыночная оценка на дату принятия основных средств  к бухгалтерскому учету. Учитывая, что обязанность по изготовлению технической документации на объект недвижимости лежит на балансодержателе этого объекта, техническую документацию на объекты муниципального образования необходимо изготовить администрации МО.
Наличие технической документации (технические и кадастровые паспорта на объекты, справки об объектах недвижимости) необходимо для распоряжения имуществом (приватизация, закрепление за муниципальными предприятиями и учреждениями, передача по договорам безвозмездного пользования и аренды и т.д.), а также для обеспечения государственной регистрации прав.
Программные мероприятия направлены на решение конкретных задач по учету и эффективному использованию объектов недвижимого имущества. 
В рамках настоящей Программы, обеспечивающей комплексное решение проблем учета и инвентаризации, запланирована первоочередная инвентаризация объектов инженерной инфраструктуры и внешнего благоустройства, как наиболее аварийно-опасных объектов. При этом планируется инвентаризация как объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества  так и объектов, подлежащих постановке на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, в качестве бесхозяйных недвижимых вещей. 
Кроме того, на основе технической документации, полученной в результате реализации Программы, будут актуализированы сведения по объектам недвижимого имущества, учитываемым в реестре муниципального имущества , что повысит достоверность базы данных реестра. 
Условия рыночных отношений требуют определенной оперативности в принятии управленческих решений по вопросам использования муниципального имущества  , обеспечение которой без полного состава документации по объектам недвижимого имущества не представляется возможным. 
Программа определяет действия администрации муниципального образования сельского поселения по контролю за использованием муниципального имущества и обеспечению его деятельности, направленные на создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, что позволит сократить расходы бюджета на содержание муниципального имущества и повысить доходы от

Раздел 2  «Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы, целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы»

Целью подпрограммы является

1.Обеспечение устойчивого и эффективного функционирования и развития имущественного комплекса муниципального образования, совершенствование системы управления и распоряжения муниципальной собственностью.

2.Государственная регистрация права собственности.

Основными задачами, решение которых предусмотрено Подпрограммой, являются следующие:

1. Повышение эффективности использования муниципального имущества

2. Государственная регистрация права собственности

Значения целевых показателей подпрограммы представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2014 года и завершается 31 декабря 2020 года.

Раздел 3 «План  мероприятий по выполнению подпрограммы»

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Социально-экономическое развитие

Ницинского сельского поселения

на 2014- 2020  годы

Подпрограмма 3 «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории Ницинского сельского поселения»

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы  «Развитие транспорта и дорожного хозяйства на территории Ницинского сельского поселения»

В условиях реформирования экономики вопросы проведения комплекса работ по воспроизводству первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при котором производится возмещение износа покрытия, восстановление и улучшение его ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждений дорожного покрытия, земляного полотна, дорожных сооружений, элементов обстановки и обустройства дороги, организации и обеспечения безопасности движения, приобретают особое значение.

В связи с этим возрастает актуальность разработки и реализации мер по восстановлению транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений до уровня, позволяющего обеспечить выполнение нормативных требований при интенсивности движения, не превышающей расчетную для данной категории дороги.

На территории Ницинского сельского поселения общая протяженность дорог 19,4 км, в том числе дорог с твердым покрытием (асфальт, бетон) – 11,2км,  грунтовые – 8,2 км.

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что практически все дороги местного значения сельского поселения находятся в неудовлетворительном состоянии. Дороги местного значения последние годы практически не развивались, а уровень автомобилизации значительно вырос. Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовлетворительным состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в населенных пунктах поселения. Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

Раздел 2  «Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы, целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы»

Целью подпрограммы является развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения.

Основными задачами, решение которых предусмотрено Подпрограммой, являются следующие:

- содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них

- текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них

Значения целевых показателей подпрограммы представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2014 года и завершается 31 декабря 2020 года.

Раздел 3 «План  мероприятий по выполнению подпрограммы»

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Социально-экономическое развитие

Ницинского сельского поселения

на 2014- 2020  годы

Подпрограмма 4 « Развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения эффективности»

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы»

Одним из приоритетов  национальной жилищной политики  является обеспечение комфортных условий проживания  и доступности коммунальных услуг для населения.

Муниципальная целевая программа  определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры  в соответствии с потребностями Ницинского сельского поселения, в целях повышения качества  услуг и повышение  экологической обстановки и предусматривает  внедрение механизмов проведения  реконструкции , модернизации и комплексного  обновления объектов   коммунального значения.

Основу программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры предназначено для создания необходимых санитарно-гигиенических условий и высокого уровня комфорта жителям сельского поселения.

Жилищно-коммунальный хозяйство включает в себя жилищный фонд, объекты водоснабжения, коммунальную энергетику, благоустройство территории, включающее дорожное хозяйство, озеленение, санитарную очистку и т.п.

Инженерное обеспечение состоит из систем водоснабжения, электроснабжения,  и теплоснабжения. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие  поселения. Поэтому развитие и  совершенствование систем  коммунальной инфраструктуры  является составной частью развития инфраструктуры Ницинского сельского поселения.

Состояние коммунального хозяйства характеризуется убыточностью отрасли неудовлетворительным финансовым положением, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды, высокой степенью износа основных фондов, и, как следствие, неэффективной работой предприятий, большими потерями  тепло-энергии , и других ресурсов.

В настоящее время система жилищно-коммунального хозяйства является крайне неэффективной и затратной.

Основные проблемы :износ основных фондов организации ЖКХ составляет более 80 % и продолжает увеличиваться, что ведет к снижению и устойчивости систем инженерного оборудования. Основное технологическое оборудование предприятия не обновлялось уже несколько лет. Теплоснабжение потребителей Ницинского сельского поселения  осуществляется МУП « Ницинское  ЖКХ»  от газовой блочно-модульной  котельной мощностью1,162 Мвт Из-за ветхости тепловых  сетей превышены нормативы потери энергоресурсов. Протяженность тепловых сетей 2,3 км., в том числе 43% сетей нуждается в замене. Потери в тепловых сетях  достигают 20 % от производимой тепловой энергии.

Расширение газификации сельского поселения является приоритетной задачей администрации, в том числе и из-за возможности использования на эти цели федеральных и региональных инвестиций. В 2014-2020 годах запланирована газификация с. Ницинское.

Поставщиком электроэнергии населению и предприятиям Ницинского сельского   поселения является ОАО « Свердловэнергосбыт».

В собственность поселения входят  светильники  уличного освещения населенных пунктов. Администрацией поселения ежегодно заключаются энергосервисные договоры на обслуживание объектов уличного освещения.

Все объекты на территории поселения, потребляющие электроэнергию, оснащены приборами учета. Многоквартирные дома с числом квартир 8 и более (это 3 домов) оснащены коллективными  приборами учета электроэнергии. годы. В администрации поселения разработана Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности  на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 г.  Основными целями  программы является создание условий для перевода бюджетной сферы поселения на энергосберегающий путь развития.

В настоящее время остро стоит проблема обеспечения населения качественной питьевой водой. Проблемы обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества в достаточном количестве и экологической безопасности водопользования являются актуальными для  сельского поселения. Задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития поселения, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения. Проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

На территории с.Ницинское находятся 18 колодцев, которые  находится в удовлетворительном состоянии и 22 % требует текущего ремонта. Ежегодно за счет средств местного бюджета производится ремонт изношенных колодцев в населенных пунктах поселения.

На территории сельского поселения имеются не действующие скважины  урочище Алешкино . Рассматривается возможность использования подземных вод для обеспечения водоснабжением населения поселения.

В подпрограмму включены мероприятия по благоустройству и  улучшению санитарного состояния на территории населенных пунктов поселения.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без  комплексной системы благоустройства Ницинского сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Определение мероприятий по  благоустройству Ницинского сельского поселения позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации подпрограммы. В рамках подпрограммы определяются показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.

При использовании программно-целевого метода для решения обозначенных проблем может возникнуть  недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

Раздел 2  «Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы, целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы»

Основные цели и задачи  подпрограммы: Повышение комфортности и безопасности проживания населения Ницинского сельского поселения.

Создание условий для газификации  территории Ницинского сельского поселения.

Повышение комфортности и безопасности проживания населения.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ницинского сельского поселения.

Создание условий для развития коммунальной инфраструктуры

Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения

Задачи:  Капитальный ремонт муниципального жилого фонда.

Обеспечение малоимущих  граждан жилыми помещениями  и переселение.

Повышение качества  и надежности ,предоставляемых гражданам коммунальных услуг.

Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов поселения.

Подключение потребителей к системе газоснабжения

Снижение энергоемкости валового продукта поселения

Снижение потерь энергетических и коммунальных ресурсов

Благоустройство и улучшение внешнего облика  территорий на населенных пунктов

Значения целевых показателей подпрограммы представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2014 года и завершается 31 декабря 2020 года.

Раздел 3 «План  мероприятий по выполнению подпрограммы»

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Социально-экономическое развитие

Ницинского сельского поселения

на 2014- 2020  годы

Подпрограмма 5 «Культура развития Ницинского сельского поселения»

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы  «Культура развития Ницинского сельского поселения»

В настоящее время в Ницинском сельском поселении накоплен значительный культурный потенциал. Применение программных методов управления отраслью позволило достичь положительных изменений в предоставлении культурных услуг населению.

- В рамках данной муниципальной программы, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решаются следующие вопросы местного значения сельского поселения:

- 1) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек села;

- 2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей села услугами организаций культуры;

3) создание условий для массового отдыха жителей села и организация обустройства мест массового отдыха населения.

- На территории Ницинского сельского поселения находится 1 муниципальное учреждение культуры, включающее в себя 3 библиотеки и 4 Дома культуры, подведомственных Администрации Ницинского сельского поселения.

В соответствии с муниципальным заданием учреждение  предоставляет  2 муниципальные услуги:

- «Услуга по проведению культурно массовых мероприятий, и иных зрелищных программ»,

- «Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек»

и выполняет 6 муниципальных работ:

- «Работа по организации и проведению  культурно-массовых мероприятий»;

- «Работа по организации деятельности клубных формирований»;

- «Работа по созданию условий для досуга и массового отдыха жителей»;

- «Работа по  формированию и учёту  фондов сельских библиотек»;

- «Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов»;

- «Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки».

- Учреждение культуры работает в соответствии  с Уставом, планами финансово-хозяйственной деятельности, муниципальными заданиями, утвержденными постановлениями Администрации Ницинского сельского поселения.

При этом муниципальное учреждение культуры по-прежнему нуждается в поддержке, поскольку в силу территориальных особенностей сельского поселения, невысокой платежеспособности основного количества населения она остается основным производителем услуг культуры и социально ориентированного досуга для жителей. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры клубного типа в настоящее время составляет  100 %. Необходимо повышать доступность услуг культуры населению, расширять географию выездных мероприятий.

Реализация муниципальной программы «Развитие культуры в Ницинском сельском поселении» на 2014-2020 годы (далее – Подпрограмма) позволит решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении муниципальными финансами, привлечь в Ницинское сельское поселение областные средства, а также создаст условия для дальнейшего интенсивного развития отрасли на территории поселения.

Решение  проблем невозможно без разработки комплекса мер, увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам и результатам. Их реализация возможна только посредством консолидации всех имеющихся ресурсов и их адресного использования.

Целесообразность программного решения проблемы заключается в создании нормативно-правовых, организационных и финансовых условий, которые способны вывести  культуру  на уровень, позволяющей ей стать  полноценным и активным  участником  социально - экономических  процессов, происходящих в Ницинском сельском поселении.

Преимущества решения рассматриваемых проблем программно-целевым методом заключаются в следующем:

1) системный (комплексный) подход к решению проблемы. Цели, задачи и основные направления реализации Подпрограмма позволяют учесть все аспекты развития культуры в Ницинском сельском поселении, а направления финансирования - приоритетность программных мероприятий;

2) распределение полномочий и ответственности. Выполнение программных мероприятий позволяет разделить направления деятельности между органами местного самоуправления в Ницинском сельском поселении, а также вовлечь в реализацию Подпрограммы общественные организации, предпринимательские структуры;

3) наблюдение и контроль. Мониторинг реализации Подпрограммы позволит ежегодно оценивать результаты реализации отдельных мероприятий и координировать их.

При определении приоритетов в решении имеющихся проблем программно-целевым методом возможно рассмотрение различных вариантов, которые могут быть изменены как на стадии планирования, так и в процессе осуществления мероприятий Подпрограммы. Кроме того, могут быть использованы различные комбинации финансового обеспечения Подпрограммы в части региональных, муниципальных и внебюджетных источников.

Подпрограмма позволяет концентрировать усилия на решении ключевых проблем развития культуры, ускорять весь цикл "от идеи до внедрения".

Неэффективное управление Подпрограммой может привести к не достижению цели и невыполнению задач Подпрограммы, обусловленных, в частности, срывом программных мероприятий, а также нецелевым и неэффективным использованием бюджетных средств.

Основные риски, связанные с программно-целевым методом решения проблем заключаются в следующем:

- финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой замедление запланированных темпов развития культуры вследствие снижения финансовых поступлений из областного и муниципального уровня бюджетов, также из внебюджетных источников финансирования;

- административный риск применения программно-целевого метода решения проблем заключается в неисполнении в полном объеме программных обязательств органами местного самоуправления Ницинского сельского поселения, что приведет к диспропорциям в отчетных показателях, в том числе риску несвоевременной коррекции мероприятий по результатам достигнутых показателей.

Способами ограничения данных рисков являются:

1) своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы;

2) усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизмов текущего управления реализацией Программы.

Раздел 2  «Цели и задачи подпрограммы государственной программы, целевые показатели реализации подпрограммы государственной программы»

Цель 1: Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Ницинского сельского поселения.

Цель 2: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Ницинского сельского поселения услугами организаций культуры.

Цель 3: Создание условий для массового отдыха жителей Ницинского сельского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения.

Задачи:

- информатизация муниципальных библиотек,

внедрение инновационных форм работы и современных информационных технологий, формирование и учет библиотечных фондов;

- обеспечение условий для творческой реализации граждан, приобщение жителей к культурным и историческим  ценностям;

- расширение участия населения в культурной жизни Ницинского сельского поселения;

Значения целевых показателей подпрограммы представлены в Приложении № 1 к государственной программе.

Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2014  года и завершается      31 декабря 2020 года.

Раздел 3 «План  мероприятий по выполнению подпрограммы»

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых приведена в Приложении № 2 к государственной программе.

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Социально-экономическое развитие

Ницинского сельского поселения

на 2014- 2020  годы

Подпрограмма 6 « Развитие и поддержка малого и среднего  предпринимательства»

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы « Развитие и поддержка малого и среднего  предпринимательства»

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Свердловской области до 2020 года (далее - Стратегия), развитию малого и среднего предпринимательства выделяется роль одного из основных инструментов по достижению главной цели Стратегии - обеспечения высокого уровня благосостояния и стандартов качества жизни населения региона.

Развитие малых и средних предприятий имеет целью обеспечить решение экономических и социальных задач, в том числе способствует формированию конкурентной среды, насыщению рынков товарами и услугами, обеспечению занятости, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, в том числе и в региональные.

Экономический эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с точки зрения вклада в общий объем произведенной продукции и увеличения уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в бюджеты любых уровней.

Социальный эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с точки зрения обеспечения занятости и качества жизни жителей, а также с точки зрения формирования среднего класса и его участия в реализации социальных программ.

На территории  Ницинского  сельского поселения в сфере малого и среднего предпринимательства  по состоянию на 01.01.2013 г. 10 субъектов предпринимательской деятельности, из них:

-крестьянско-фермерских хозяйств-2

-торговые предприятия (магазины)-3

-ИП-5

-количество средних предприятий -1

Количество работающих в малом бизнесе с учетом всех категорий занятых на 01.01.2013 г.   составляет  35 человек, что составляет 9,5 % от общей численности экономически активного населения  Ницинского сельского поселения.

К категории среднего предпринимательства относится ООО « Агрофирма «Ницинская» , численность работающих -173 человека ,что составляет 47 % от общей численности экономически активного населения  Ницинского сельского поселения.

Несмотря на достаточно активное развитие предпринимательства, основными проблемами, препятствующими развитию малого и среднего предпринимательства в Ницинском сельском поселении, являются:

1) Недостаточное развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Население недостаточно информировано о таких организациях, их возможностях в оказании помощи предпринимателям (микрокредитование, консультирование, оказание информационной помощи и др.). Очевидно, что без поддержки государства и местных органов власти комплексная и эффективная инфраструктура поддержки существовать не может.

2) Низкий уровень самоорганизации субъектов малого и среднего предпринимательства. Большая часть действующих предпринимателей, начав свое дело, так и «идут по одной колее», не развиваясь сами и не развивая свой бизнес, не используя для развития все существующие финансовые и информационные возможности.

3) Недостаточный уровень активности бизнеса. Незрелость предпринимательского сообщества, отсутствие неформальных лидеров, готовых отстаивать общие интересы при взаимодействии с местной властью, тормозят развитие созданного совета предпринимателей, несмотря на потенциальную заинтересованность предпринимателей и готовность их к объединению.

Кроме того на  становление и развитие малого и среднего предпринимательства в Ницинском сельском поселении серьезное влияние оказывают существующая в стране экономическая ситуация и связанные с ней общие проблемы:
-отсутствие стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного начала предпринимательской деятельности, а также средств на развитие предпринимательской деятельности;
-высокие процентные ставки по кредитам, недостаточное применение системы микрофинансирования и поручительств;
-наличие административных барьеров при осуществлении деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (лицензирование, сертификация, система контроля). Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Раздел 2  «Цели и задачи подпрограммы государственной программы, целевые показатели реализации подпрограммы государственной программы»

Цель Подпрограммы - реализация муниципальной политики, направленной на повышение благосостояния и уровня жизни населения Ницинского сельского поселения через поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства.

Для достижения цели Подпрограммы необходимо решение следующих задач:

1) Увеличение занятости трудоспособных граждан через создание и сохранение рабочих мест в малом и среднем бизнесе.

2) Поддержка деятельности инфраструктуры поддержки предпринимательства.

3) Содействие продвижению выпускаемой малым и средним предпринимательством продукции (ярмарочная деятельность).

4) Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность.

5) Осуществление постоянного мониторинга развития предпринимательства в муниципальном образовании.

6) Формирование благоприятного положительного мнения о малом и среднем бизнесе

7) Информационная поддержка  предпринимательской деятельности

Значения целевых показателей подпрограммы представлены в Приложении № 1 к государственной программе.

Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2014  года и завершается      31 декабря 2020 года.

Раздел 3 «План  мероприятий по выполнению подпрограммы»

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых приведена в Приложении № 2 к государственной программе.

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Социально-экономическое развитие

Ницинского сельского поселения

на 2014- 2020  годы

Подпрограмма 7 «  Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ницинского сельского поселения»

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ницинского сельского поселения»

На территории Ницинского сельского поселения находится 1спортивный зал (Ницинская СОШ) и 1 тренажёрный зал (Агрофирма «Ницинская»).

Оборудованы летние спортивные площадки, футбольные поля. Построен новый хоккейные корт. При домах культуры имеются теннисные столы, бильярды.

Ежегодно из средств местного бюджета обновляется спортивный инвентарь. Тем не менее уровень развития физической культуры остается низким. Спортом в основном занимаются лишь дети и подростки. Наибольшая активность молодёжи в этом проявляется в д. Юрты и в с. Ницинское. В  п. Звезда и в  с. Бобровское молодёжь менее активна – их занятия в основном теннис и бильярд. Они мало участвуют в соревновательных мероприятиях поселения.

Наиболее важным аспектом развития массовой физической культуры и спорта является система спортивных соревнований и спортивно-массовых зрелищных мероприятий. В течении года на территории Ницинского сельского поселения проводятся в среднем около 25-30 массовых и оздоровительных мероприятий, в том числе соревнований местного уровня, районного, это:

соревнования школьников в объеме образовательного процесса;

оборонно-спортивный праздник, посвящённый Дню защитника             Отечества;

спортивные соревнования по видам спорта (по программе спортивных соревнований поселения).

Спортивные игры, проводимые совместно с празднованием дня села, сабантуя в д.Юрты.

Особой популярностью пользуются игровые виды спорта: футбол, волейбол, лыжи, теннис, бильярд.

К сожалению, в местном бюджете нет достаточных средств для занятий другими видами спорта, такими как мотогонки, картинг, туризм. Мы не можем позволить себе создания пунктов проката спортивного оборудования и спортинвентаря.

Задача программы заключается в том, чтобы привлечь к занятию спортом наибольшее количество детей и подростков. А одно из важнейших условий выполнения Программы – расширение сети спортивные сооружений.

Администрация поселения планирует провести ремонт спортивного зала (в старой школе) в с. Ницинское. В планах также ремонт и реконструкция спортивных залов (в бывшем ДК в д. Юрты, в ДК в п. Звезда).

При наличии соответствующего финансирования, а ремонт не потребует больших затрат, есть возможность почти в каждом населенном пункте иметь спортивный зал.

Ввод объектов спорта является важным звеном в развитии массового спорта, оказании платных услуг и оздоровления населения.

Раздел 2 « Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы, показатели реализации подпрограммы муниципальной программы»

Целью Подпрограммы  является разработка и систематизация комплекса мер, направленных на развитие материальной базы, массового детского спорта, подготовку спортивного резерва, участие сборных спортивных команд поселения в соревнованиях различного уровня, что является одним из главных методов привлечения к занятиям спортом детей и подростков, утверждению здорового образа жизни среди населения, сохранения и дальнейшего развития культивируемых видов спорта, а также непосредственной подготовки перспективных спортсменов Ницинского сельского поселения.

Подпрограмма должна решать следующие задачи:

1) консолидация усилий законодательных и исполнительных органов государственной власти Свердловской области, Ницинского сельского поселения, общественных объединений и организаций по реализации федеральных законов и иных правовых актов в области физической культуры и спорта;

2) дальнейшее развитие детско-юношеского спорта. На этой основе необходимо обеспечить привлечение к занятиям в спортивных секциях наибольшего числа детей и подростков, осуществлять мониторинг состояния их физического здоровья;

3) основываясь на пропаганде высоких достижений спортсменов, формировать у детей, подростков, молодежи и взрослого населения потребность в занятиях спортом и мировоззрения к здоровому образу жизни;

Значения целевых показателей подпрограммы представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2014 года и завершается 31 декабря 2020 года.

Раздел 3 «План  мероприятий по выполнению подпрограммы»

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Приложение № 10

к муниципальной программе

«Социально-экономическое развитие

Ницинского сельского поселения

на 2014- 2020  годы

Подпрограмма 8 « Социальная политика  на территории Ницинского сельского поселения»

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы»

Немаловажное направление социальной политики Ницинского сельского поселения– социальная поддержка долгожителей, юбиляров из числа ветеранов войны, труда, одиноких пенсионеров,  чествование и материальная поддержка льготных категорий граждан в связи с памятными датами (труженики тыла, участники и инвалиды войны, вдовы погибших, реабилитированные граждане, прочие льготники), проведение культурно-массовых и благотворительных мероприятий для этих категорий населения.

Настоящая Программа устанавливает приоритеты, определяет цели и задачи, основные мероприятия, виды социальной помощи нуждающимся в ней категориям населения Ницинского поселения.

Реализация мероприятий Программы администрацией сельского поселения позволит создать условия для постепенного повышения жизненного уровня социально незащищенных категорий граждан.

Раздел 2  «Цели и задачи подпрограммы государственной программы, целевые показатели реализации подпрограммы государственной программы»

Целью Программы является осуществление мер социальной и материальной поддержки наименее защищенных граждан поселения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- исполнение принятых публичных обязательств;

- проведение культурно-массовых и благотворительных мероприятий для льготных категорий граждан поселения;

- стопроцентное использование выделенных денежных средств.

Значения целевых показателей подпрограммы представлены в Приложении № 1 к государственной программе.

Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2014  года и завершается      31 декабря 2020 года.

Раздел 3 «План  мероприятий по выполнению подпрограммы»

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых приведена в Приложении № 2 к государственной программе.

Приложение № 11

к муниципальной программе

«Социально-экономическое развитие

Ницинского сельского поселения

на 2014- 2020  годы

Подпрограмма 9 «Общегосударственные вопросы »

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы»

.      Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, поставленных  муниципальной программой «Социально-экономическое развитие Ницинского сельского поселения на 2014- 2020  годы.

В целом подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы, ориентирована на реализацию мероприятий  по совершенствованию нормативной правовой базы, повышению качества и доступности муниципальных услуг, эффективности использования бюджетных средств, обеспечения сбалансированности и обоснованности планов развития поселения , повышение образовательного и профессионального уровня муниципальных служащих, рациональное использование кадрового резерва.

Реализация  Программы  должна способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности .

Основными задачами   являются повышение эффективности муниципального управления, строгое соблюдение муниципальными служащими законности, предоставление ими качественных публичных услуг населению, обеспечение права граждан на объективную информацию.

Предусмотренные Программой мероприятия создают условия для оптимизации усилий и ресурсов,с целью их рационального и эффективного использования. Решение проблемы программно-целевым методом позволит наилучшим образом скоординировать деятельность исполнителей  Программы   .

В подпрограмму включены расходы местного бюджета на обеспечение деятельности, за счет которых осуществляется реализация полномочий (функций), направленных на решение всех задач муниципальной программы.

Раздел 2  «Цели и задачи подпрограммы государственной программы, целевые показатели реализации подпрограммы государственной программы»

Целью подпрограммы является обеспечение условий для реализации мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по  обеспечение эффективной деятельности Министерства финансов Свердловской области по реализации государственной программы Свердловской области «Управление государственными финансами Свердловской области до 2020 года».

Целевым показателем подпрограммы служит показатель  - уровень выполнения значений целевых показателей  государственной программы (процентов).

Значение целевого  показателя подпрограммы представлены в    Приложении № 1 к государственной программе.

Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2014 года и завершается   31 декабря 2020 года

Раздел 3 «План  мероприятий по выполнению подпрограммы»

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых приведена в Приложении № 2 к государственной программе.