АДМИНИСТРАЦИЯ

НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 декабря 2015 года

с.Ницинское                                         №100

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по

повышению значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг  в Ницинском сельском поселении

(2015 – 2020 годы)

В целях реализации Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов», в соответствии со ст.15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», Администрация Ницинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг в Ницинском сельском поселении (2015-2020 годы).

2. Специалисту по работе с общественными организациями Администрации Ницинского сельского поселения осуществлять координацию деятельности учреждений, организаций, являющихся исполнителями мероприятий «дорожной карты», в части, касающейся реализации мероприятий.

3. Исполнителям «Дорожной карты» представлять информацию о ходе ее реализации специалисту по работе с общественными организациями Администрации Ницинского сельского поселения ежегодно к 10 июля и 10 января до 10 января 2021 года.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Ницинского сельского поселения Г.И.Кошелеву.

5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Ницинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации

Ницинского сельского поселения                               С.Г.Костенков

Утверждено

постановлением  Администрации

Ницинского сельского поселения

от 04.12.2015  № 100

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений и показателей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг в Ницинского сельском поселении (2015-2020 годы)

1. Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты»)

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений  показателей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг в Ницинского сельском поселении  (2015-2020 годы) (далее - «дорожная карта») разработан в соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» (далее  - Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ), постановлением  Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

«Дорожная карта» представляет собой план взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности действующих объектов и услуг социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными федеральными и областными законами, регулирующими вопросы предоставления услуг населению.

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к действующим объектам, услугам, информации в сфере культуры, образования и молодежной политики, физкультуры и спорта, в решении социальных и жилищно-коммунальных проблем на территории Ницинского сельского поселения.

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Ницинского сельского поселения.

Реализация «дорожной карты» направлена на обеспечение поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и условий для беспрепятственного пользования услугами.

Задачи «дорожной карты»:

1.Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы

формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов в Ницинского сельском поселении.

2.Повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

3.Организация обучения (инструктирования) специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

Решение представленного комплекса мероприятий по формированию без барьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциала.

2.Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов действующих объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению в установленные сроки

В Ницинском сельском поселении на 1 сентября 2015 года проживает 92 человек (6% населения), имеющих статус инвалида, в том числе дети-инвалиды - 7 человек (0,45%).

Анализ сложившейся ситуации свидетельствует о том, что в Ницинском сельском поселении стабилизировалась численность инвалидов с некоторой положительной тенденцией к сокращению.

Инвалиды испытывают потребность в социальном обслуживании, нуждаются в специально оборудованных объектах, транспорте и маршрутах движения, что ставит решение проблемы доступности социальной инфраструктуры в ряд актуальных задач для органов местного самоуправления Ницинского сельского поселения.

В Ницинском сельском поселении ведется работа по созданию условий для совместного обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» принципами государственной политики в области образования являются общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровню и особенностям развития обучающихся. Разные категории детей посещают детские сады и обучаются в школах. Дети-инвалиды - одна из категорий учащихся, требующая особого внимания взрослых. Образование детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) может быть предоставлено в зависимости от медицинских показаний в форме: очного обучения (в том числе, по индивидуальной образовательной программе); обучения на дому и дистанционно.

В школах и детских садах созданы условия для обучения, воспитания, а в некоторых образовательных организациях – для коррекции здоровья детей, имеющих различные заболевания. Дети-инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, имеют возможность обучаться индивидуально на дому. Обучение организуется школой, в которую принят ребёнок на основании заявления родителей (законных представителей) и справки клинико-экспертной комиссии, причём родители (законные представители) могут высказать пожелания по количеству часов, отводимых на отдельные предметы.

Основной проблемой в обеспечении доступности социокультурных услуг для инвалидов является неприспособленность многих учреждений культуры для посещения их данными категориями граждан. Если вопрос доступности входов в здания, где расположены учреждения культуры,решается (оборудованы пандусами, поручнями, расширение входных групп), то зрительные залы  учреждений культуры и читальные залы библиотек в настоящее время не рассчитаны на размещение мест для инвалидов.

К 2020 году планируется обеспечить необходимое количество мест в зрительных залах и читательских мест в библиотеках для инвалидов с нарушениями зрения, слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

Одним из важнейших компонентов необходимой для инвалидов инфраструктуры является система условий для организации и осуществления спортивно-оздоровительной работы.

Для привлечения инвалидов к систематическим занятиям физической культурой и спортом, и развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории Ницинского сельского поселения предусмотрен ряд мероприятий по организации и проведению соревнований.

Мероприятия «Дорожной карты» направлены на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации мероприятий ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития Ницинского сельского поселения, характеризующих положение инвалидов, уровень и качество их жизни, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов, а также повышение культурного уровня и толерантности в обществе.

Социальная эффективность мероприятий «дорожной карты» будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (досуговые, культурные и спортивные);

повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения;

доступности объектов социальной инфраструктуры Ницинского сельского поселения.

Инструментами по определению степени удовлетворенности условиями, созданными  для  без барьерной среды жизнедеятельности инвалидов, будут являться:

результаты социологических опросов;

показатели мониторинга напряженности без барьерной среды.

Перечень мероприятий

«дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов действующих

объектов и услуг (2015 – 2020 годы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1.Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление мониторинга напряженности без барьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Ницинского сельского поселения | Ведомственный правовой акт | Специалист по работе с общественными организациями | 2015 -2020 г.г. |  | Своевременная корректировка планов на основании показателей мониторинга |
| 1.2. | Проведение соцопроса граждан с ограниченными возможностями здоровья на выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для без барьерной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Ницинского сельского поселения | Ведомственный правовой акт | Специалист по работе с общественными организациями | 2016 -2020 г.г. |  | Выяснение степени удовлетворенности условиями, созданными для без барьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 1.3. | Разработка муниципальных программ с включением мероприятий по улучшению условий доступности для инвалидов действующих объектов и услуг | Правовой акт Администрации Ницинского сельского поселения | Администрация Ницинского сельского поселения | 2015-2020г.г. |  | Преодоление социальной изоляции и обеспечение включенности инвалидов в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные и спортивные) |
| 1.4. | Проведение заседаний рабочей группы по решению вопросов создания условий для без барьерной среды жизнедеятельности инвалидов. | Правовой акт Администрации Ницинского сельского поселения | Администрация Ницинского сельского поселения | 2015-2020г.г. Ежеквар-тально |  | Оптимизация деятельности и межведом-ственного взаимодействия по вопросам создания условий для без барьерной среды жизнедеятель-ности инвалидов |
| 1.5. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, включение требований к обеспечению доступности для инвалидов | Правовой акт Администрации Ницинского сельского поселения | Администрация Ницинского сельского поселения | В течении 2016 |  | Повышение удовлетворен-ности инвалидов качеством предоставления услуг |
| 1.6. | Внесение изменений в Паспорта доступности учреждений культуры для инвалидов и маломобильных групп населения в связи с проведением дополнительных мероприятий по обеспечению доступности | Правовой акт Администрации Ницинского сельского поселения | Директор МБУК «Ницинский КДЦ» Ницинского сельского поселения | По мере не обходи-мости |  | Повышение информиро-ванности населения о доступности объектов культуры для различных категорий инвалидов |
| Раздел 2.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры. | Правовой акт Администрации Ницинского сельского поселения | Администрация Ницинского сельского поселения, Директор МБУК «Ницинский КДЦ» | 2015-2020г.г. | Увеличение уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления |  |
| Раздел 3.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование доступной среды на объектах культуры: 1. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата: оборудование пандусов и поручней на входе в здания, оборудование туалетных комнат поручнями | Ведомственный правовой акт | Директор МБУК «Ницинский КДЦ» | 2015-2020г.г. | Увеличение доли объектов культуры, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |
| 3.2. | Формирование доступной среды на объектах физической культуры и спорта: 1.Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата: оборудование пандусов и поручней на входе в здания, оборудование туалетных комнат поручнями. | Правовой акт Администрации Ницинского сельского поселения | Администрация Ницинского сельского поселения | 2015-2020г.г. | Увеличение доли объектов физической культуры и спорта, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов |  |
| 3.3. | Организация и проведение социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Правовой акт Администрации Ницинского сельского поселения | Администрация Ницинского сельского поселения | 2015-2020г.г. | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятиях |  |
| Раздел 4.Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация проведения обучающих семинаров, информационных встреч, круглых столов для представителей органов и учреждений социальной сферы | Правовой акт Администрации Ницинского сельского поселения | Администрация Ницинского сельского поселения | 2015-2020г.г. | Увеличение количества представителей органов и учреждений социальной сферы, прошедших обучение по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов |  |

Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты»

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  |  |  |  | Орган (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов, проживающих в Ницинском сельском поселении | % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | Администрация Ницинского сельского поселения |
| 2. | Удельный вес муниципальных целевых программ Ницинского сельского поселения, содержащих мероприятия по улучшению условий доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего числа принятых муниципальных программ | % | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Администрация Ницинского сельского поселения |
| 3. | Удельный вес размещенной информации в официальном источнике о мероприятиях по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, мероприятий, проводимых для инвалидов и с участием инвалидов от общей информации представленной учреждениями культуры Ницинского сельского поселения. | % | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | Директор МБУК «Ницинский КДЦ» Ницинского сельского поселения |
| 4. | Размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к объектам (доля объектов от общего количества объектов) | % | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  |
| 5. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов | % | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | Администрация Ницинского сельского поселения |