АДМИНИСТРАЦИЯ НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 июля 2024 года

с. Ницинское                                                                                    № 86

О порядке и сроках составления проекта бюджета Ницинского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

В соответствии со статьями 169,174,184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Думы от 24.12.2021    № 312-НПА « Об утверждении Положения « О бюджетном процессе в Ницинском сельском поселении ,в целях организации работы по составлению проекта бюджета  Ницинского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень информации, предоставляемой участниками бюджетного процесса для формирования проекта бюджета Ницинского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в Финансовое управление администрации Слободо-Туринского муниципального района (приложение 1).

2. Утвердить План мероприятий по составлению проекта бюджета Ницинского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (приложение 2).

3. Ответственным исполнителям, указанным в приложении 1, представить в Финансовое управление администрации Слободо-Туринского муниципального района информацию, необходимую для формирования бюджета Ницинского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в соответствии с перечнем в установленные сроки.

4. Специалистам администрации Ницинского сельского поселения:

1) сформировать и представить для утверждения главе Ницинского сельского поселения перечень муниципальных программ Ницинского сельского поселения, подлежащих финансированию начиная с очередного финансового года, или внести изменения в утвержденный перечень;

2) направить в Финансовое управление администрации Слободо-Туринского муниципального района перечень муниципальных программ  Ницинского сельского поселения;

Срок исполнения – до 01 сентября 2024 года.

5. Организовать формирование проекта бюджета Ницинского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов на основании информации и в сроки, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Постановлению, с учетом результатов согласительной комиссии при администрации Ницинского сельского поселения;

6.      Разработать и представить на рассмотрение Главе Ницинского сельского поселения  проект решения Думы «О бюджете Ницинского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», также документы и материалы, предоставляемые одновременно с проектом бюджета в Думу Ницинского сельского поселения.

Срок исполнения - до 11 ноября 2024 года.

7. Разработать и представить на рассмотрение Главе Ницинского сельского поселения проект Решения Думы Ницинского сельского поселения    "О бюджете Ницинского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" (2-е чтение) с учетом предложений, рассмотренных на заседаниях согласительной комиссии.

Срок исполнения – не позднее 11 декабря 2024 года.

8. Представить в Думу Ницинского сельского поселения проект Решения Ницинского сельского поселения "О бюджете Ницинского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026  и    2027 годов" в 1 чтении, документы и материалы, которые определены пунктом 2 статьи 17 Положения о бюджетном процессе в Ницинском сельском поселении.

Срок исполнения – не позднее 15 ноября 2024 года.

9. Представить в Думу Ницинского сельского поселения проект Решения Ницинского сельского поселения "О бюджете Ницинского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026  и  2027 годов" (2-е чтение).

Срок исполнения - до 15 декабря 2024 года.

10. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Ницинского

сельского поселения                                                       Т.А.Кузеванова

- Приложение 1

к    постановлению администрации

Ницинского

сельского поселения

от 25.07.2024 г. № 86

ПЕРЕЧЕНЬ

ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ

БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2026 И 2027 ГОДОВ В ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

| N п/п | Перечень необходимой информации | Ответственный исполнитель | Срок предоставления в Финансовое управление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сведения и расчетные показатели, необходимые для расчета расходов на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Специалист1 категории Огородник А.В. | не позднее 15.08.2024 |
| 2 | Прогноз минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2025 год, сведения об общей площади помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности сельского поселения по состоянию на 01.01.2024 |  | не позднее 15.08.2024 |
| 3 | Площадь жилых помещений муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2024, подтвержденная данными статистического отчета (форма 1-жилфонд) |  | не позднее 15.08.2024 |
| 4 | Площадь аварийного и ветхого жилищного фонда по состоянию на 01.01.2024 |  | не позднее 15.08.2024 |
| 5 | Расчет поступлений платы за наем муниципального жилищного фонда на 2025 год и плановой период 2026 и 2027 годов с учетом корректировки площадей по состоянию на 01.08.2024 |  | не позднее 15.08.2024 |
| 6 | Сведения о количестве гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Ницинского сельского поселения, согласованные с Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, по состоянию на 01.01.2024 | Заместитель главы Зырянов А.В. | не позднее 15.08.2024 |
| 7 | Реестр приватизированного жилья в 2024 году (в произвольной форме, в разрезе помещений, с указанием даты регистрации договора, адреса и площади, в период с 01.01.2024 по 30.06.2024, с последующим уточнением площади приватизированного жилья по состоянию на 01.09.2024 | Специалист l категории Огородник А.В. | не позднее 15.08.2024 |
| 8 | Сведения о протяженности автомобильных дорог местного значения по категориям автомобильных дорог, в том числе включенных в реестр муниципальной собственности Ницинского сельского поселения, по состоянию на 01.01.2024, учтенных в сведениях Федеральной службы государственной статистики о протяженности автомобильных дорог общего пользования для оценки полномочий Ницинского сельского поселения на содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | Заместитель главы Зырянов А.В Специалист l категории Огородник А.В. Специалист l категории Огородник А.В. Специалист l категории Коновалова Е.С. Специалист l категории Огородник А.В. | не позднее 15.08.2024 |
| 9 | Сведения о протяженности бесхозяйных автомобильных дорог, в отношении которых в 2025 году необходимо осуществление мероприятий по оформлению права муниципальной собственности, расчет расходов на проведение мероприятий по оформлению прав собственности |  | не позднее 15.08.2024 |
| 10 | Сведения о показателях общей площади земель застройки на землях категории населенных пунктов по состоянию на 01.01.2024 года |  | не позднее 15.08.2024 |
| 11 | Сведения о стоимости работ по формированию земельных участков (за один квадратный метр) |  | не позднее 15.08.2024 |
| 12 | Основные направления и мероприятия по повышению доходов от использования и продажи муниципального имущества на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов |  | не позднее 15.08.2024 |
| 13 | Сведения о количестве семей, состоящих на учете на улучшение жилищных условий по состоянию на 01.01.2024 |  | не позднее 15.08.2024 |
| 14 | Обоснования бюджетных ассигнований на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | Специалист l категории Миронова К.А. | не позднее 15.08.2024 |
| 15 | Свод бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограмм) Ницинского сельского поселения и непрограммных направлений деятельности |  | не позднее 15.08.2024 |
| 16 | Показатели муниципального задания и финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений Ницинского сельского поселения | МБУК « Ницинский КДЦ» Сергеева Н.В. | не позднее 15.08.2024 |
| 17 | Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Ницинского сельского поселения в 2025- 2027 годах для рассмотрения на заседании Согласительной комиссии | Специалист l категории Миронова К.А. | не позднее 15.08.2024 |
| 18 | Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований местного бюджета для выполнения условий предоставления субсидий в рамках государственных программ Российской Федерации и Свердловской области |  | не позднее 15.08.2024 |
| 19 | Информация о планируемой численности получателей мер социальной поддержки на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов |  | не позднее 15.08.2024 |
| 20 | Приоритетные направления, обоснования и расчеты для подготовки документов для участия в согласительных комиссиях при администрации Слободо-Туринского муниципального района и Министерства финансов Свердловской области |  | не позднее 15.08.2024 |
| 21 | Проекты титульных списков капитальных ремонтов, подлежащих исполнению за счет бюджета Ницинского сельского поселения, в 2025 году |  | не позднее 15.08.2024 |
| 22 | Расчеты субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) и |  |  |
|  | содержанием имущества |  | не позднее 15.08.2024 |
| 23 | Перечень планируемых в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов субсидий бюджетным учреждениям на иные цели |  | не позднее 15.08.2024 |
| 24 | Предложения о признании утратившими силу или приостановлении действия муниципальных правовых актов, исполнение которых влечет расходование бюджетных средств, не обеспеченных источниками финансирования в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов | Специалист l категории Миронова К.А. | не позднее 09.10.2024 |
| 25 | Проекты бюджетных смет на 2025 – 2027 годы с приложением расчетов (расшифровок расчетов) на содержание органов местного самоуправления (Дума, Глава, Администрация) | Специалист l категории Миронова К.А. | до 01.11.2024 |
| 26 | Паспорт муниципальной программы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | Специалист l категории Миронова К.А. | до 01.11.2024 |
| 27 | Проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | МБУК «Ницинский КДЦ» Сергеева Н.В. | не позднее 06.11.2024 |
| 28 | Муниципальные задания подведомственных учреждений с заполнением показателей объема, качества | Специалист l категории Миронова К.А. | не позднее 15 рабочих дней со дня официального опубликования решения Думы Ницинского сельского поселения «О бюджете Ницинского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» |
| 29 | Фрагменты планового реестра расходных обязательств Ницинского сельского поселения на 2025 – 2027 годы | Специалист l категории Миронова К.А. | в течение 5 (пяти) календарных дней после доведения Министерством финансов СО оценки расходных полномочий |
| 30 | Проект бюджетной росписи Ницинского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета |  | в течение 7 календарных дней после доведения ФУ администрации Ницинского сельского поселения оценки расходных полномочий |
| 31 | Проект оценки расходных полномочий в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов, в соответствии с действующей бюджетной классификацией РФ, утвержденной в установленном порядке | Специалист l категории Миронова К.А. |  |

- Приложение 2

к    постановлению администрации

Ницинского

сельского поселения

от 25.07.2024 г. № 86

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ

ПРОЕКТА БЮДЖЕТА НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ

| N п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласовать проекты муниципальных заданий подведомственных учреждений на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | Специалист l категории Миронова К.А. | до 01 сентября 2024 года |
| 2 | Организовать и провести заседания Согласительной комиссии при администрации по формированию проекта расходов бюджета Ницинского сельского поселения: по бюджетной потребности ГРБС, по оценке расходных полномочий ГРБС, по расходам ГРБС в рамках доведенной оценки расходных полномочий | Глава сельского поселения | в сроки, согласованные с Главой Администрации Ницинского сельского поселения |
| 3 | Подготовить и предоставить в Финансовое управление материалы по оценке расходных полномочий Ницинского сельского поселения для участия в заседаниях согласительной комиссии | Глава сельского поселения Специалист l категории Миронова К.А. | в сроки, установленные Финансовым управлением |
| 4 | Подготовить оценку ожидаемого исполнения бюджета Ницинского сельского поселения за текущий финансовый год | Специалист l категории Миронова К.А. | до 01 ноября 2024 года |
| 5 | Разработать основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики Ницинского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | Специалист l категории Миронова К.А. | до 01 ноября 2024 года |
| 6 | Определить размер и структуру муниципального долга, сформировать проект программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период | Специалист l категории Миронова К.А. | до 01 ноября 2024 года |
| 7 | Рассчитать объем расходов бюджета Ницинского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов на реализацию муниципальной программы, с учетом результатов заседаний согласительной комиссии | Специалист l категории Миронова К.А. | до 01 ноября 2024 года |
| 8 | Подготовить пояснительную записку к проекту бюджета Ницинского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | Специалист l категории Миронова К.А. | до 11 ноября 2024 года |
| 9 | Подготовить и предоставить в Думу Ницинского сельского поселения проект Решения Думы "О бюджете Ницинского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" (1-е чтение) с приложением документов в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Ницинском сельском поселении | Специалист l категории Миронова К.А. | в сроки, установленные Положением о бюджетном процессе в Ницинском сельском поселении |
| 10 | Подготовить, сформировать проект бюджета Ницинского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов для организации и проведения публичных слушаний | Специалист l категории Миронова К.А. | до 15 ноября 2024 года |
| 11 | Подготовить проект постановления администрации Ницинского сельского поселения «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Ницинского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» | Специалист l категории Молодых К.А. | до 15 ноября 2024 года |
| 12 | Провести публичные слушания по проекту бюджета Ницинского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов | Глава сельского поселения | в сроки и в порядке, установленные решением Думы Ницинского сельского поселения «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Ницинском сельском поселении» |
| 13 | Провести заседание согласительной комиссии по урегулированию разногласий по проекту бюджета Ницинского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (при необходимости) | Глава сельского поселения | до 04 декабря 2024 года |
| 14 | Подготовить проект решения Думы Ницинского сельского поселения "О бюджете Ницинского сельского поселения на 2025 год плановый период 2026 и 2027 годов" (2 чтение) с учетом предложений, рассмотренных на заседаниях Согласительной комиссии и представить на рассмотрение Главе Ницинского сельского поселения | Специалист l категории Миронова К.А. | не позднее 10 декабря 2024 года |
| 15 | Предоставить в Думу проект решения Думы "О бюджете Ницинского сельского поселения на 2025 год плановый период 2026 и 2027 годов" (2 чтение) | Специалист l категории Миронова К.А. | не позднее 15 декабря 2024 года |