

**АДМИНИСТРАЦИЯ НИЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

***П О С Т А Н О В Л Е Н И Е***

От 07 апреля 2025года

с.Ницинское № 40

**Об утверждении плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Ницинского сельского поселения на 2025-2027 годы**

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 03.02.2025 № 27-РП «Об утверждении плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Свердловской области на 2025-2027 годы» в целях обеспечения сбалансированности местного бюджета, повышения эффективности бюджетных расходов, обеспечения исполнения социальных обязательств Ницинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Ницинского сельского поселения на 2025-2027 годы (далее План мероприятий) (приложение № 1).

2. Ответственным исполнителям Ницинского сельского поселения:

1) обеспечить реализацию Плана мероприятий в установленные сроки;

2) представление ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Финансовое управление администрации Слободо-Туринского муниципального района отчета о выполнении плана мероприятий по форме согласно приложению № 2 к плану мероприятий.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ницинского сельского поселения от 25.03.2022 № 37 «Об утверждении плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Ницинского сельского поселения на 2022-2024 годы».

4. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2025 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ницинского сельского поселения: Т.А.Кузеванова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Администрации

Ницинского сельского поселения

от 07.04.2025 № 40

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**по оздоровлению муниципальных финансов Ницинского сельского поселения**

**Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области**

**на 2025-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | | Ответственный исполнитель | Наименование целевого показателя (бюджетный эффект) | Значение целевого показателя  (сумма бюджетного эффекта) | | | |
| 2025 год | | 2026 год | 2027 год |
| *1* | *2* | *3* | | *4* | *5* | *4* | | *5* | *6* |
| 1. | **Раздел 1. Мероприятия, направленные на рост доходов бюджета Ницинского сельского поселения**  **Слободо-Туринского муниципального района** | | | | | | | | | |
| 1. | Разработка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов по местным налогам муниципального образования Ницинское сельское поселение Слободо-Туринского муниципального района | ежегодно | Специалист 1 категории Стефахина И.О. | | Темпы роста объёма налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета | =>3 | | =>3 | =>3 |
| 2. | Проведение оценки эффективности налоговых расходов по местным налогам, предоставленных правовыми актами органов местного самоуправления сельских поселений, степени их влияния на развитие экономики Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района, подготовка предложения по их оптимизации на очередной финансовый год и плановый период | Ежегодно, III-IV кварталы | Специалист 1 категории Миронова К.А. | | Доля стимулирующих налоговых расходов, обусловленных льготами по местным налогам, установленных правовыми актами органов местного самоуправления Ницинского сельского поселения, к объему налоговых доходов местного бюджета Ницинского сельского поселения | <=5 % | <=5 % | | <=5 % |
| 3. | Увеличение объема (доли) поступлений неналоговых доходов местного бюджета | Ежеквар-тально | Специалист 1 категории Коновалова Е.С. | | Доля неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета Ницинского сельского поселения | =>2 % | =>2 % | | =>2% |
| 4. | Повышение качества совместной работы органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов государственной власти, по вопросу выявления незарегистрированных объектов недвижимости, объектов недвижимости с неустановленными правообладателями, а также зарегистрированных объектов недвижимости, используемых не по назначению, с целью их вовлечения в налоговый (хозяйственный) оборот | ежеквартально | Ведущий специалист Корнеева С.В.. во взаимодействии с МРИ ФНС по Свердловской области №13  (по согласованию), Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (по согласованию) | | Бюджетный эффект | <=15,0 тыс. рублей | <=15,0 тыс. рублей | | <=15,0 тыс. рублей |
| 5. | Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, с целью выявления полностью или частично неиспользуемых объектов недвижимости и принятия по ним решений по их продаже или сдаче в аренду | ежегодно | КУМИ Администрации Слободо-Туринского муниципального района;  Ведущий специалист Корнеева С.В. | | Бюджетный эффект | 5 тыс. рублей | 6 тыс. рублей | | 8 тыс. рублей |
| 6. | Формирование реалистичного прогноза по доходам бюджета от продажи (приватизации) имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | ежегодно | Ведущий специалист Корнеева С.В. | | Исполнение утвержденного годового прогноза по доходам местного бюджета Ницинского сельского поселения от продажи (приватизации)имущества, находящегося в муниципальной собственности, в размере не менее 90 и не более 110 % | от 90 до 110 % | от 90 до 110 % | | от 90 до 110 % |
| 7. | Проведение анализа экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий Ницинского сельского поселения в целях оценки целесообразности их приватизации, реорганизации или ликвидации | ежегодно | Специалист 1 категории Миронова К.А. | | Оценка возможности получения дополнительных доходов местного бюджета | да/нет | да/нет | | да/нет |
| 8. | Повышения качества управления просроченной дебиторской задолженностью по администрируемым доходам местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) | ежеквартально | Специалист 1 категории Миронова К.А. | | Снижение просроченной дебиторской задолженности | да/нет | да/нет | | да/нет |
| 9. | Ежедневный контроль за полнотой, своевременностью и правильностью зачисления администрируемых доходов в местный бюджет. Обеспечение мер для исключения зачисления средств в качестве невыясненных платежей. | постоянно | Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета Ницинского сельского поселения | | Своевременное поступление платежей в бюджет - 100 % | 100 % | 100 % | | 100 % |
| 10. | **Раздел 2. Программа оптимизации расходов консолидированного бюджета Ницинского сельского поселения**  **Слободо-Туринского муниципального района** | | | | | | | | | |
| 11. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ Ницинского сельское поселение | Ежегодно до 01 апреля | Специалист 1 категории Миронова К.А. | | Предоставление доклада о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ | да | да | | да |
| 12. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля | ежегодно | Специалист 1 категории Миронова К.А. | | Соотношение суммы выявленных органом внутреннего муниципального финансового контроля нарушений к общему объему проверенных средств по проведенным контрольным мероприятиям | =>2% | =>2% | | =>2% |
| 13. | Обеспечение (соблюдение) предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главного бухгалтера муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений и унитарных предприятий (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера)) | ежегодно | Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета Ницинского сельского поселения | | Доля муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в которых обеспечено соблюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главного бухгалтера, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений и унитарных предприятий (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), в кратности от 1 до 6 для муниципальных учреждений, от 1 до 8 для муниципальных унитарных предприятий | 100% | 100% | | 100% |
| 14. | Обеспечение частичного или полного возврата субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального района, при фактическом исполнении муниципального задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено, или с качеством, не соответствующим требованиям к оказанию муниципальных услуг, определенным в муниципальном задании | ежегодно | Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета Ницинского сельского поселения | | Доля субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в установленный срок, в общем объеме субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, подлежащих возврату в установленных случаях | 100% | 100% | | 100% |
| 15. | Мониторинг просроченной кредиторской задолженности, анализ причин возникновения и принятие мер по ее сокращению. | ежемесячно | Специалист 1 категории Миронова К.А. | | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета | <= 0,1% | <= 0,1% | | <= 0,1% |
| 16. | Осуществление контроля за заключением казенным учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, в пределах доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств | ежегодно | Глава сельского поселения, специалист 1 категории Миронова К.А. | | Доля муниципальных контрактов и иных договоров, заключенных муниципальными казенными учреждениями и подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, соответствующих лимитам бюджетных обязательств, доведенным муниципальным казенным учреждениям,  от общего числа таких муниципальных контрактов и иных договоров | <=100 % | <=100 % | | <=100 % |
| 17. | Осуществление проверки обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в целях сокращения расходов местного бюджета при осуществлении закупок товаров, работ, услуг | ежегодно | Глава сельского поселения, специалист 1 категории Миронова К.А. | | Получение экономии бюджетных средств по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг | да | да | | да |
| 18. | Проведение оценки эффективности предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.  Принятие соответствующих  мер по результатам ее проведения | Ежегодно  до 1 апреля | Главные распорядители бюджетных средств Ницинского сельского поселения | | достижение плановых значений показателей эффективности использования субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг. | <= 100% | <= 100% | | <= 100% |
| 19. | **Раздел 3. Мероприятия, направленные на сокращение муниципального долга Ницинского сельского поселения**  **Слободо-Туринского муниципального района** | | | | | | | | | |
| 20. | Сдерживание роста муниципального долга Ницинского сельского поселения | ежегодно | Глава сельского поселения, специалист 1 категории Миронова К.А. | | Отношение объема муниципального долга Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений) | <=6,0% | <=6,0% | | <=6,0% |
| 21. | Своевременное погашение и обслуживание долговых обязательств Ницинского сельского поселения в соответствии со сроками заключенных муниципальных контрактов, договоров и соглашений, в том числе реструктурированной задолженности по бюджетному кредиту и уплаты процентов за рассрочку | ежегодно | специалист 1 категории Миронова К.А. | | Отсутствие неэффективных расходов местного бюджета, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств | 0 | 0 | | 0 |
| 22. | Проведение мониторинга соблюдения Ницинским сельским поселением требований бюджетного законодательства по муниципальному долгу, заимствованиям и расходам на обслуживание муниципального долга | ежегодно | Администрация Ницинского сельского поселения | | Соблюдение требований бюджетного законодательства | да | да | | да |
| 23 | Реализация мероприятий долговой политики Ницинского сельского поселения по сокращению муниципального долга | ежегодно | Глава администрации, специалист 1 категории Миронова К.А. | | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга Ницинского сельского поселения к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | ≤ 5 % | ≤ 5 % | | ≤ 5 % |

Приложение № 2

к постановлению Администрации Ницинского сельского поселения

от 07.04.2025 № 40

**ОТЧЕТ**

**о выполнении плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов**

**Ницинского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района**

**на 2025-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя (бюджетный эффект) | Значение целевого показателя  (сумма бюджетного эффекта) | | Информация о реализации мероприятия |
| план  отчетного года | факт  отчетного  года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |